OPĆINA REŠETARI

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

ZA PROVEDBU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE ZA IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI ZATVORENOG ODLAGALIŠTA ‘‘REŠETARI‘‘ U OPĆINI REŠETARI - FAZA 1

KNJIGA 1

SADRŽAJ DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE:

# A.	KNJIGA 1 – DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE – OPĆI DIO

B.	KNJIGA 2

I.	ZAHTJEVI NARUČITELJA, TEHNIČKI UVJETI

II.	TROŠKOVNIK

III.	 PRILOZI

- KNJIGA 1

1.	OPĆI PODACI	5

1.1. Uvod	5

1.2. Podaci o Naručitelju	5

1.3. Osobe zadužene za komunikaciju s ponuditeljima:	5

1.4. Evidencijski broj nabave:	6

1.5. Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa:	6

1.6. Vrsta postupka javne nabave:	6

1.7. Procijenjena vrijednost nabave:	6

1.8. Vrsta ugovora o javnoj nabavi (roba, radovi ili usluge):	6

1.9. Navod sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum:	6

1.10. Navod provodi li se elektronička dražba:	6

1.11. Planirana/osigurana  sredstva za nabavu:	6

2.	PODACI O PREDMETU NABAVE	6

2.1. Opis predmeta nabave:	6

2.2. Opis i oznaka grupa predmeta nabave, ako je predmet nabave podijeljen na grupe:	7

2.3. Količina predmeta nabave:	7

2.4. Tehnički uvjeti:	7

2.5. Mjesto izvođenja radova:	8

2.6. Rok početka i rok završetka radova odnosno rok izvođenja radova:	8

3.	RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA	9

3.1. Obavezni razlozi isključenja	9

3.2. Ostali razlozi isključenja	10

4.	ODREDBE O SPOSOBNOSTI PONUDITELJA TE DOKUMENTI KOJIMA DOKAZUJU SPOSOBNOST:	11

4.1. Uvjeti pravne i poslovne sposobnosti i dokumenti kojima se dokazuje sposobnost	11

4.2. Uvjeti financijske sposobnosti ponuditelja te dokumenti kojima se dokazuje sposobnost:	13

4.3. Uvjeti tehničke i stručne sposobnosti te dokumenti kojima se dokazuje sposobnost:	13

4.4. Pravila dostavljanja dokumenata:	15

5.	PODACI O PONUDI:	16

5.1. Sadržaj ponude:	16

5.2. Način izrade ponude:	16

5.3. Način dostave ponude:	17

5.4. Datum, vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda	17

5.5. Način određivanja cijene ponude:	17

5.6. Jezik i pismo ponude:	18

5.7. Rok valjanosti ponude:	18

5.8. Cijena ponude i valuta:	18

5.9.Kriterij za odabir ponude:	18

5.10.Dopustivost dostave ponuda elektroničkim putem:	18

5.11. Dopustivost alternativnih ponuda	20

5.12. Pojašnjenje i upotpunjavanje Ponude	20

5.13. Pregled i ocjena ponuda:	20

5.14. Uvid u ponude:	20

6.	OSTALE ODREDBE:	21

6.1. Obilazak lokacije i uvid u tehničku dokumentaciju	21

6.2. Odredbe koje se odnose na Zajednicu Ponuditelja:	21

6.3. Odredbe koje se odnose na podizvoditelje:	22

6.4. Vrsta, sredstvo i uvjeti jamstva:	22

6.5. Uradci/dokumenti koji će se nakon završetka postupka javne nabave vratiti ponuditeljima	24

6.6. Rok za donošenje odluke o odabiru ili poništenju:	24

6.7.Rok mirovanja:	24

6.8. Učinak odluke o odabiru i sklapanje ugovora o javnoj nabavi:	24

6.9. Uvjeti za izvršenje ugovora:	25

6.10. Rok, način i uvjeti plaćanja:	25

6.11. Neuobičajeno niska cijena:	26

6.12. Tajnost dokumentacije gospodarskih subjekata	26

6.13. Preuzimanje dokumentacije za nadmetanje	26

6.14. Pojašnjenje i izmjene Dokumentacije  za nadmetanje	26

6.15. Pouka o pravnom lijeku:	27

6.16. Ostali uvjeti:	27

7.	PONUDBENI LIST, OBRASCI , IZJAVE, PRIJEDLOG UGOVORA	28

PRILOG 1 Ponudbeni list	29

PRILOG 2 - podaci o Zajednici ponuditelja	31

PRILOG 3  - podaci o podizvoditeljima	33

PRILOG 4 Obrazac izjave o nekažnjavanju	34

Prilog 5 Obrazac izjave o nepostojanju razloga isključenja sukladno članku 68. stavak 1. točke 1. i 2. Zakona o javnoj nabavi	35

Prilog 6 Izjava o dostavljanju jamstva za uredno ispunjenje ugovora	36

Prilog 7 Izjava o dostavljanju jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku	37

Prilog 8 Obrazac izjave o raspolaganju stručnim osobama	38

Prilog 9 Prijedlog Ugovora	39

Na temelju članka 25. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi  („Narodne novine“, br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) Općina Rešetari objavljuje Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora s jednim gospodarskim subjektom – najpovoljnijim ponuditeljem za nabavu radova na sanaciji zatvorenog odlagališta ‘‘Rešetari‘‘ u općini Rešetari - faza 1, sukladno uvjetima i zahtjevima iz ove Dokumentacije za nadmetanje.

# OPĆI PODACI

## 1.1. Uvod

Sukladno odredbama članka 78. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) i članka 2.stavka 2 i 3. Uredbe o načinu izrade i postupanja s Dokumentacijom za nadmetanje i ponudama („Narodne novine“ br. 10/12), ovaj dokument predstavlja Dokumentaciju za nadmetanje i sastoji se od Knjige 1 i Knjige 2. Knjiga 1 sadržava opće uvjete i zahtjeve te sve potrebne Izjave koje ponuditelj mora popuniti, potpisati i ovjeriti žigom (ako ponuditelj u državi svoga sjedišta mora imati žig), dok su u Knjizi 2 sadržani zahtjevi Naručitelja, tehnički uvjeti, troškovnik i prilozi.

Ponuditelj treba proučiti sve upute, izjave, obrasce i ostale pojedinosti iz Dokumentacije za nadmetanje. U obzir će se uzeti samo oni Ponuditelji koji su pravodobno dostavili Ponudu i zadovoljili tražene uvjete  u skladu s ovom Dokumentacijom za nadmetanje.

## 1.2. Podaci o Naručitelju

Naziv:	Općina Rešetari,

Sjedište: Vladimira Nazora 30, Rešetari, 35400 Nova Gradiška

Telefon/fax: (035) 367 296

adresa elektroničke pošte: opcina-resetari@sb.t-com.hr

internetska adresa: http://www.resetari.hr

OIB: 38998689292

Naručitelj nije u sustavu PDV-a.

## 1.3. Osobe zadužene za komunikaciju s ponuditeljima:

| Osoba zadužena za komunikaciju s gospodarskim subjektima za pojašnjenja pravnog dijela dokumentacije za nadmetanje; | Stana Cota |
| --- | --- |
| Telefon/fax; | 035/367296 |
| e-mail adresa; | opcina-resetari@sb.t-com.hr |

| Osoba zadužena za komunikaciju s gospodarskim subjektima za pojašnjenja tehničkog dijela dokumentacije za nadmetanje | Mirko Budiša |
| --- | --- |
| Telefon/fax; | Tel: 01/660-0559 Fax: 01/660-0561 |
| e-mail adresa; | mbudisa@ecoina.com |

Svi upiti, priopćenja, obavijesti, pozivi, zahtjevi i ostala komunikacija između Naručitelja i Ponuditelja tijekom postupka javne nabave, a vezani uz predmet nabave moraju biti u pisanom obliku.

## 1.4. Evidencijski broj nabave:

Evidencijski broj nabave je 10/15

## 1.5. Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa:

Nema gospodarskih subjekata s kojima je Općina Rešetari u sukobu interesa i s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14)

## 1.6. Vrsta postupka javne nabave:

Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti.

## 1.7. Procijenjena vrijednost nabave:

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 14.262.441,00 kn bez PDV-a

## 1.8. Vrsta ugovora o javnoj nabavi (roba, radovi ili usluge):

Ugovor o javnoj nabavi radova.

## 1.9. Navod sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum:

Nadmetanje uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi radova na sanaciji zatvorenog odlagališta ‘‘Rešetari‘‘ u Općini Rešetari - FAZA 1, s najpovoljnijim ponuditeljem sukladno uvjetima i zahtjevima iz ove Dokumentacije za nadmetanje.

## 1.10. Navod provodi li se elektronička dražba:

Elektronička dražba se ne provodi.

## 1.11. Planirana/osigurana  sredstva za nabavu:

Naručitelj je započeo ovaj postupak s namjerom da na vrijeme provede postupak javne nabave. Dio sredstava osigurati će se iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost a dio iz Kohezijskog fonda. U slučaju da iz valjanog razloga ne bude moguće osigurati dostatna financijska sredstva, Naručitelj će poništiti postupak javne nabave i neće potpisati ugovor o javnoj nabavi.

# PODACI O PREDMETU NABAVE

## 2.1. Opis predmeta nabave:

Vrsta zahvata: Sanacija zatvorenog odlagališta ''Rešetari'' u Općini Rešetari – FAZA 1

Lokacija zahvata: k.č. 1704/1; k.o. Rešetari

CPV oznaka predmeta nabave:  45222110-3 - radovi na izgradnji odlagališta za otpad

Predmet ove javne nabave je formiranje i zatvaranje odlagališta, odnosno odlagališnog prostora na kojem je odložen otpad, sa izradom završnog brtvenog sustava na postojećem odlagalištu “Rešetari” u Općini Rešetari, Brodsko-posavska županija.

Odlagalište ''Rešetari'' nalazi se oko 500 m jugozapadno od naselja Rešetari. Predmetno odlagalište počelo se koristiti 1984. godine, kad je donesena odluka da se otpad Grada Nove Gradiške odlaže na zemljištu u društvenom vlasništvu. Odlagalište je zatvoreno 1997.god. Kako se radi o odlagalištu koje je radilo mimo primjene mjera zaštite okoliša, na predmetnoj lokaciji je predviđena sanacija, odnosno zatvaranje postojećeg neuređenog odlagališta „Rešetari“, kako je to predviđeno izrađenom Studijom o utjecaju na okoliš, projektno-tehničkom dokumentacijom i ishođenim dozvolama. Predmetni zahvat je u skladu s prostornim planom Brodsko-posavske županije i Općine Rešetari.

Predmet nabave se sastoji od sljedećih zahvata:

- Formiranje tijela odlagališta prema projektnim kotama zatvaranja;

- Izgradnja protupožarnog pojasa oko tijela odlagališta;

- Izvedba završnog brtvenog sustava prema projektu;

- Izvedba sustava pasivnog otplinjavanja odlaglišnog prostora;

- Izgradnja obodnog kanala za prikupljanje oborinskih voda s tijela odlagališta

- Hortikulturno uređenja prostora odlagališa

- Izgradnja ograde oko odlagališta;

Osnovni popis vrsta radova:

- Prijava i priprema gradilišta;

- Izgradnja građevine prema građevinskoj dozvoli;

- Nabava i montaža potrebnih materijala i opreme prema uvjetima Ugovora;

- Geodetski radovi

- Sudjelovanje u postupku tehničkog pregleda i ishođenja uporabne dozvole

Lokacijska i građevinska dozvola te tehnička dokumentacija dio su ove Dokumentacije za nadmetanje (Knjiga 2).

## 2.2. Opis i oznaka grupa predmeta nabave, ako je predmet nabave podijeljen na grupe:

Predmet nabave nije podijeljen na grupe te nije dozvoljeno nuđenje po grupama.

## 2.3. Količina predmeta nabave:

Količina/opseg predmeta nabave određena je zahtjevima Naručitelja, tehničkim uvjetima i troškovnikom koji čine sastavni dio ove dokumentacije za nadmetanje (Knjiga 2).

## 2.4. Tehnički uvjeti:

Tehnička specifikacija  predmeta nabave nalazi se u dijelu Knjige 2. DIO 2 - Zahtjevi naručitelja, tehnički uvjeti i troškovnik, koji čine sastavni dio ove Dokumentacije za nadmetanje. Radovi moraju u cijelosti zadovoljiti sve tehničke specifikacije zadane dokumentacijom za nadmetanje.

Zahtjevi tehničke specifikacije predmeta nabave, njena vrsta, kvaliteta i količina u cijelosti je iskazana u projektno-tehničkoj dokumentaciji:

Projektno-tehnička dokumentacija:

Izvedbeni projekt (oznaka projekta 1248-IZ) za izvođenje radova na sanaciji zatvorenog odlagališta ‘‘Rešetari‘‘ u Općini Rešetari - FAZA 1. - izrađivač tvrtka ECOINA d.o.o. SR Njemačke 10, 10020 Zagreb.

Troškovnik:

Ponudbeni troškovnik i glavni projekt nalazi se u prilogu ove dokumentacije i čine njezin sastavni dio (Knijga 2 ).

Troškovnik mora biti popunjen na izvornom predlošku, bez mijenjanja, ispravljanja i prepisivanja izvornog teksta. Troškovnik mora biti potpisan i ovjeren žigom ponuditelja, ako ponuditelj u državi svoga sjedišta mora imati žig. Ponuditelj treba ispuniti cijenama sve stavke radova opisane u troškovniku. Prilikom popunjavanja Troškovnika ponuditelj ukupnu cijenu stavke izračunava kao umnožak količine i cijene stavke. Cijena stavke i ukupna cijena stavke upisuju se u kunama, bez PDV-a. Jedinična cijena svake stavke Troškovnika i ukupna cijena moraju biti zaokružene na dvije decimale. Zbroj svih ukupnih cijena stavki (cijena ponude) izražava se bez PDV-a, a iznos poreza na dodanu vrijednost i cijena ponude s PDV-om zasebno se iskazuje.

## 2.5. Mjesto izvođenja radova:

Mjesto izvođenja radova je odlagalište komunalnog otpada „Rešetari“ u općini Rešetari.

Lokacija odlagališta se nalazi na k.č. 1704/1; k.o. Rešetari, oko 500 m jugozapadno od naselja Rešetari, te oko 4 km istočno od grada Nova Gradiška. Granica zahvata obuhvaća tlocrtnu površinu od 36.068,0 m2.

## 2.6. Rok početka i rok završetka radova odnosno rok izvođenja radova:

Rok početka radova:

Rok za početak radova počinje teći od dana uvođenja Izvođača u posao.

Naručitelj će odrediti točan datum uvođenja u posao i pisanim putem obavijestiti Izvođača o uvođenju u posao. Izvođač će biti uveden u posao najkasnije 15 dana od dana potpisa ugovora.

Planirani rok potpisa ugovora je veljača 2016. godine.

Rok završetka radova:

Rok za završetak radova je 7 mjeseci od dana uvođenja u posao.

Završetak Ugovora će biti po izdavanju potvrde od strane Naručitelja o ispunjenju Ugovora, a sukladno Ugovoru o izvođenju radova.

Ponuditelji su dužni uz ponudu priložiti terminski/dinamički plan gradnje iz kojih je vidljiva tražena dinamika po vrstama radova u skladu s projektno-tehničkom dokumentacijom.

Odabrani Ponuditelj će Naručitelju platiti penale po dnevnoj stopi od 2 ‰ za svaki dan zakašnjenja u odnosu na utvrđene rokove, ukoliko je do zakašnjenja došlo krivnjom Ponuditelja. Ukupni iznos penala ne može prekoračiti iznos od 10% od ukupno ugovorenih radova (s PDV-om). Naručitelj može odbiti penale od isplata koje duguje Ponuditelju. Plaćanje penala ne utječe na obveze Ponuditelja.

Odabrani ponuditelj i Naručitelj imaju pravo na produženje roka izvođenja radova u sljedećim slučajevima:

- u slučajevima u kojima je Izvršitelj zbog promijenjenih okolnosti, više sile ili neispunjenja obveza Naručitelja bio spriječen izvršavati ugovor,

- uslijed mjera predviđenih aktima državnih tijela,

- uslijed pisanog zahtjeva Naručitelja za prekidom ugovora,

- uslijed opravdanih razloga prihvatljivih ugovornim stranama

Pod višom silom podrazumijeva se „događaj“ koji je izvan kontrole ponuditelja, koje ponuditelj nije sam uzrokovao i koji ne podrazumijeva pogrešku ili nemar ponuditelja i koji nije predvidiv.

Razlogom produljenja roka za izvršenje radova smatraju se samo one promijenjene okolnosti koje nastupe nakon sklapanja Ugovora, čije nastupanje odabrani ponuditelj u trenutku sklapanja Ugovora nije mogao predvidjeti, a takve su prirode da je ponuditelj zbog njih bio spriječen izvoditi radove prema planu.

Promjene cijena ili zabrane nadležnih tijela uslijed krivnje odabranog ponuditelja, ne smatraju se višom silom.

Rok za izvršenje radova može se produžiti uslijed nepovoljnih vremenskih prilika za broj dana za koji nije bilo moguće izvoditi pojedine vrste radove u skladu s odobrenim terminskim planom izvođenja radova. Nepovoljne vremenske prilike se utvrđuju evidencijom meteoroloških uvjeta tijekom izvođenja radova, ovjerenih po Nadzornom inženjeru u građevinskom dnevniku.

U slučaju obustave ugovora od strane Naručitelja, Naručitelj je dužan pisanim putem obavijestiti odabranog ponuditelja te navesti razloge za obustavu i očekivano vrijeme trajanja obustave. Za vrijeme obustave ugovora sva prava i obveze iz istog miruju.

Odabrani Ponuditelj i Naručitelj neće u navedenim slučajevima imati međusobnih potraživanja zbog eventualno nastalih troškova uslijed produženja roka za izvršenje radova.

U gore navedenim slučajevima, Naručitelj i odabrani ponuditelj svoje će obveze regulirati dodatkom ugovora u kojem će utvrditi novi rok izvršenja radova, a koji ima značaj produženja prvodbitno ugovorenog roka.

# RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA

## 3.1. Obavezni razlozi isključenja

Obvezni razlozi isključenja ponuditelja, te dokumenti kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje (sukladno članku 67. Zakona o javnoj nabavi »Narodne novine«, broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14). Javni naručitelj obvezan je isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave:

3.1.1. ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:

a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona,

b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 3.1.1. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave. – Obrazac izjave nalazi se u prilogu 4. dokumentacije za nadmetanje.

3.1.2. ako gospodarski subjekt nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obaveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku  predstečajne nagodbe)

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 3.1.2. gospodarski subjekt u ponudi  dostavlja:

1. potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ili

2.	važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda iz točke 1., ili

3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda iz točke 1. ovoga stavka ili jednakovrijedni dokument iz točke 2.

3.1.3. ako je gospodarski subjekt dostavio lažne podatke pri dostavi gore navedenih dokumenata

U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u dostavljenoj ponudbenoj dokumentaciji Ponuditelja, Naručitelj može radi provjere istinitosti podataka:

- od Ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostavi izvornike ili ovjerene preslike tih dokumenata i/ili

- obratiti se izdavatelju dokumenata i/ili nadležnim tijelima

Uvjeti za Zajednicu Ponuditelja: U slučaju Zajednice Ponuditelja, okolnosti iz točke 3.1. utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno te se dokumenti kojima se dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje moraju dostaviti za svakog člana Zajednice Ponuditelja.

Uvjeti za podizvoditelje: Odredbe točke 3.1 odnose se i na Podizvoditelje, tj. Ponuditelj je dužan za sve Podizvoditelje dokazati da ne postoje obvezni razlozi isključenja te se dokumenti kojima se to dokazuje moraju dostaviti za svakog Podizvoditelja.

## 3.2. Ostali razlozi isključenja

Javni naručitelj će temeljem članka 68. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) isključiti Ponuditelja iz postupka javne nabave u sljedećim slučajevima:

3.2.1. ako je nad njime otvoren stečaj, ako je u postupku likvidacije, ako njime upravlja osoba postavljena od strane nadležnog suda, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne djelatnosti ili se nalazi u sličnom postupku prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta,

3.2.2. ako je nad njime pokrenut prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka ili postupak likvidacije po službenoj dužnosti, ili postupak nadležnog suda za postavljanje osobe koja će njime upravljati, ili postupak nagodbe s vjerovnicima ili se nalazi u sličnom postupku prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta,

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 3.2.1. i 3.2.2. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

- Izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta koji ne smije biti stariji od tri mjeseca računajući od dana postupka javne nabave ili

- važeći jednakovrijedni dokument koji je izdalo nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje navedeni izvod ili ako navedeni izvod ne sadrži sve podatke potrebne za utvrđivanje okolnosti ili

- izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od tri mjeseca računajući od dana od dana postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaju ranije navedeni izvod ili dokument ili oni ne sadrže sve podatke potrebne za utvrđivanje tih okolnosti. Obrazac izjave nalazi se u prilogu 5. dokumentacije za nadmetanje.

3.2.3. ako je gospodarski subjekt u posljednje dvije godine od početka postupka javne nabave učinio težak profesionalni propust koji javni naručitelj može dokazati na bilo koji način

Težak profesionalni propust u smislu točke 3.2.3. je postupanje gospodarskog subjekta u obavljanju njegove profesionalne djelatnosti protivno odgovarajućim propisima, kolektivnim ugovorima, pravilima struke ili sklopljenim ugovorima o javnoj nabavi, a koje je takve prirode da čini tog gospodarskog subjekta neprikladnom i nepouzdanom stranom ugovora o javnoj nabavi koji javni naručitelj namjerava sklopiti. Težak profesionalni propust kod izvršenja ugovora o javnoj nabavi je takvo postupanje gospodarskog subjekta koje ima kao posljedicu značajne i/ili opetovane nedostatke u izvršenju bitnih zahtjeva iz ugovora koji su doveli do njegova prijevremenog raskida, nastanka štete ili drugih sličnih posljedica. Postojanje teškog profesionalnog propusta dokazuje javni naručitelj na temelju objektivne procjene okolnosti svakog pojedinog slučaja.

Ponuditelj u smislu razloga isključenja iz točke 3.2.3. ne dostavlja nikakve dokumente kojima dokazuje da ne postoje razlozi isključenja.

Uvjeti za Zajednicu Ponuditelja: U slučaju Zajednice Ponuditelja, okolnosti iz točke 3.2. utvrđuju se za sve članove Zajednice Ponuditelja pojedinačno te se dokumenti kojima se dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje moraju dostaviti za svakog člana Zajednice Ponuditelja.

Uvjeti za podizvoditelje: Odredbe točke 3.2. odnose se i na Podizvoditelje, tj. Ponuditelj je dužan za sve Podizvoditelje prikazane u Ponudi dokazati da ne postoje razlozi isključenja te se dokumenti kojima se to dokazuje moraju dostaviti za svakog Podizvoditelja.

# ODREDBE O SPOSOBNOSTI PONUDITELJA TE DOKUMENTI KOJIMA DOKAZUJU SPOSOBNOST:

## 4.1. Uvjeti pravne i poslovne sposobnosti i dokumenti kojima se dokazuje sposobnost

Dokazi o sposobnosti obvezno se prilažu  uz ponudu. Ponuditelji moraju dokazati pravnu i poslovnu, financijsku, te tehničku i stručnu sposobnost kako slijedi:

4.1.1. Svaki Ponuditelj mora u postupku javne nabave dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta

Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Izvod ili izjava kojom se dokazuje upis u registar ne smije biti starija od tri (3) mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.

Uvjeti za Zajednicu Ponuditelja: U slučaju zajednice ponuditelja, svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati svoju sposobnost iz točke 4.1.1. te se dokumenti kojima se ista dokazuje moraju dostaviti za svakog člana.

4.1.2. Suglasnost Državne geodetske uprave za obavljanje stručnih geodetskih poslova

Sukladno članku 70, stavku 4. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11, 83/13, 143/13, 13/14), ako gospodarski subjekt u državi njegova sjedišta mora posjedovati određeno ovlaštenje ili biti član određene organizacije kako bi mogao izvršiti određeni ugovor ili dio ugovora, ponuditelj mora dokazati posjedovanje važećeg ovlaštenja ili članstvo za sebe i/ili za Podizvoditelja:

4.1.2.1. Suglasnost Državne geodetske uprave, temeljem čl. 10. stavka 1. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 152/08, 61/11, 56/13) za obavljanje stručnih geodetskih poslova za djelatnosti: iskolčenje građevina i izrada elaborata iskolčenja građevina, geodetsko praćenje građevine u izgradnji i izrada elaborata geodetskog praćenja; te potvrdu Državne geodetske uprave da je suglasnost važeća ne stariju od 3 mjeseca od dana početka postupka javne nabave (Ponuditelji sa  sjedištem u Republici Hrvatskoj ili strani Ponuditelji), ili

4.1.2.2. Važeće ovlaštenje koje posjeduje u državi svoga sjedišta i izjavu potpisanu od ovlaštene osobe i ovjerenu žigom (ako Ponuditelj u državi svog sjedišta mora imati žig) kojom potvrđuje da će, ukoliko njegova ponuda bude odabrana kao najpovoljnija do potpisa Ugovora dostaviti dokument potreban za obavljanje stručnih geodetskih poslova za potrebe gradnje propisan Zakonom o obavljanju geodetske djelatnosti (Narodne novine br. 152/08, 61/11 i 56/13) (strani Ponuditelji), ili

4.1.2.3. Izjavu potpisanu od ovlaštene osobe i ovjerenu žigom (ako Ponuditelj u državi svoga sjedišta mora imati žig) ukoliko u državi njegovog sjedišta ne mora posjedovati ovlaštenje za obavljanje stručnih geodetskih poslova za potrebe gradnje kojom potvrđuje da će, ukoliko njegova ponuda bude odabrana kao najpovoljnija, do potpisa Ugovora dostaviti dokument potreban za obavljanje stručnih geodetskih poslova  za potrebe gradnje propisan Zakonom o obavljanju geodetske djelatnosti (Narodne novine br. 152/08, 61/11 i 56/13) (strani ponuditelji)

Uvjeti za obavljanje geodetskih djelatnosti za strane osobe propisani su čl. 16., 17., i 18. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (Narodne novine br. 152/08, 61/11 i 56/13). Ukoliko odabrani Ponuditelj sukladno točkama 4.1.2.2 i 4.1.2.3., do potpisa Ugovora ne dostavi Naručitelju dokument potreban za obavljanje stručnih geodetskih poslova za potrebe gradnje građevine koja je predmet nabave, smatrati će se da je odustao od ponude te će Naručitelj postupiti sukladno članku 99. stavak 8. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11, 83/13, 143/13, 13/14).

Ponuditelj mora dokazati sposobnost iz točke 4.1.2. za sebe i/ili Podizvoditelja koji će obavljati stručne geodetske poslove za potrebe gradnje građevine koja je predmet nabave. Zajednica Ponuditelja mora dokazati ovu sposobnost za barem jednog od svojih članova i/ili Podizvoditelja, a koji član i/ili Podizvoditelj će obavljati stručne geodetske poslove za potrebe građenja građevine koja je predmet nabave.

## 4.2. Uvjeti financijske sposobnosti ponuditelja te dokumenti kojima se dokazuje sposobnost:

Sukladno članku 71. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11, 83/13, 143/13, 13/14), naručitelj od ponuditelja zahtjeva podnošenje sljedećih dokaza financijske sposobnosti:

4.2.1. Dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim se dokazuje solventnost gospodarskog subjekta. Dokaz se prilaže u obliku financijske dokumentacije BON2/SOL2. Gospodarski subjekt s sjedištem izvan Republike Hrvatske solventnost dokazuje jednakovrijednim dokumentom koji sadrži sve podatke potrebne za utvrđivanje ispunjavanja uvjeta. Ako iz opravdanog razloga gospodarski subjekt nije u mogućnosti dostaviti navedeni dokument, on može dokazati financijsku sposobnost i bilo kojim drugim dokumentom čiju će prikladnost Naručitelj ocijeniti tijekom pregleda i ocjene ponuda

Minimalna razina financijske sposobnosti: Gospodarski subjekt mora dokazati da mu račun/računi u posljednjih 6 (šest) mjeseci nije bio blokiran/i više od 7 (sedam) dana neprekidno, te ne više od 15 (petnaest) dana ukupno. Traženim dokazom ponuditelji moraju obuhvatiti period od bilo kojih 6 mjeseci unutar perioda od posljednjih 365 dana prije dana određenog za dostavu ponuda.

Procjena je naručitelja da neprekidna blokada računa u trajanju dužem od 7 (sedam) dana, odnosno ukupno trajanje blokade računa od 15 (petnaest) dana u razdoblju od 6 (šest) mjeseci može ugroziti ponuditeljevu sposobnost pravodobnog podmirivanja svih obveza koje nastaju kao rezultat poslovnih procesa, a pretpostavka su kontinuiranog izvođenja predmeta nabave u razdoblju trajanja ugovora.

4.2.2. Bilanca za prethodnu godinu, račun dobiti i gubitka za prethodnu godinu, odnosno odgovarajući financijski izvještaj za prethodnu godinu, ako je njihovo objavljivanje propisano u državi sjedišta gospodarskog subjekta, ovjerene od za to nadležnih tijela države ponuditelja. Ako iz opravdanog razloga gospodarski subjekt nije u mogućnosti dostaviti navedeni dokument, on može dokazati financijsku sposobnost i bilo kojim drugim dokumentom čiju će prikladnost Naručitelj ocijeniti tijekom pregleda i ocjene ponuda

Minimalna razina financijske sposobnosti: Gospodarski subjekt mora dokazati da mu je ukupni prihod u prethodnoj dostupnoj financijskoj godini bio minimalno 28.000.000,00 kn te da posljednju dostupnu financijsku godinu nije završio u gubitku, čime dokazuje da ima potrebnu financijsku snagu kako bi u roku i kvalitetno izveo predmetnu nabavu.

U slučaju da Ponuditelj dostavlja dokazne dokumente u kojima su iznosi izraženi u EUR ili drugoj stranoj valuti, za potrebe provjere sukladnosti s uvjetima primjenjuje se srednji tečaj Hrvatske narodne banke na dan objave Dokumentacije za nadmetanje.

Gospodarski subjekt može se, po potrebi, za određene ugovore, osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobna odnosa. U tom slučaju gospodarski subjekt mora dokazati da će imati na raspolaganju nužne resurse primjerice, prihvaćanjem obveze drugih subjekata u tu svrhu. Pod istim uvjetima, zajednica ponuditelja može se osloniti na sposobnost članova zajednice ponuditelja ili drugih subjekata.

## 4.3. Uvjeti tehničke i stručne sposobnosti te dokumenti kojima se dokazuje sposobnost:

Temeljem članka 72. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11, 83/13, 143/13, 13/14), Naručitelj u svrhu dokazivanja tehničke i stručne sposobnosti traži odgovarajuće dokaze. Tehničku i stručnu sposobnost za izvršenje ugovora o javnoj nabavi ponuditelj će dokazati dostavljanjem u ponudi sljedećih dokaza:

4.3.1. Popis ugovora o radovima izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom pet godina koje prethode toj godini. Popis ugovora sadrži vrijednost radova, datum, mjesto izvođenja radova i naziv druge ugovorne strane. Popis kao dokaz o zadovoljavajućem izvršenju radova sadrži ili mu se prilaže potvrda druge ugovorne strane da su radovi izvedeni u skladu s pravilima struke i uredno izvršeni. Ako je potrebno, javni naručitelj može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde.

Minimalna razina tehničke i stručne sposobnosti

Potrebno je dostaviti dokaz/e o izvršenju jednog ili više istih ili sličnih ugovora kao što je predmet nabave – niskograđevni radovi, u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom pet godina koje prethode toj godini, minimalne ukupne vrijednosti od 14.000.000,00 kn (bez PDV-a).

Naručitelj smatra da je ovaj dokaz sposobnosti gospodarskog subjekta jamstvo kvalitetnog izvršenja radova koji su predmet nabave. Traženim dokazom Ponuditelj dokazuje iskustvo u izvođenju opsežnih radova te time osigurava Naručitelju da izvršenje ugovornih obveza neće biti dovedeno u pitanje.

U slučaju da Ponuditelj dostavlja dokaze u kojima su iznosi izraženi u EUR ili drugoj stranoj valuti, za potrebe provjere sukladnosti s traženim kriterijima primjenjuje se srednji tečaj Hrvatske Narodne Banke na dan objave ove Dokumentacije za nadmetanje.

4.3.2. Navod o tehničkim stručnjacima koji će biti uključeni u ugovor, neovisno o tome pripadaju li oni gospodarskom subjektu

Gospodarski subjekt dužan je u Ponudi dostaviti Izjavu o raspolaganju stručnim osobama  (obrazac izjave se nalazi u prilogu 8. dokumentacije) u kojoj mora navesti da raspolaže sa minimalno sljedećim stručnjakom: 1 inženjer gradilišta (voditelj gradilišta).

Za navedenog stručnjaka u Izjavi je potrebno navesti ime, prezime, stručno zvanje te tvrtku zaposlenja. Izjava mora biti ovjerena od strane gospodarskog subjekta (potpis osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta i žig, ako Ponuditelj u državi svog sjedišta mora imati žig).

Uvjeti koje mora zadovoljiti stručnjak:

Obrazovanje: Za inženjera gradilišta potrebno je imenovati fizičku osobu koja je položila stručni ispit za obavljanje poslova graditeljstva i koja ispunjava najmanje jedan od sljedećih uvjeta:

1. uspješno završila preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kojim se stječe akademski naziv magistar inženjer odgovarajuće struke

2. uspješno završila specijalistički diplomski stručni studij kojim se stječe stručni naziv stručni specijalist inženjer odgovarajuće struke ako je tijekom cijelog svog studija stekla najmanje 300 ECTS bodova odgovarajuće struke

3. uspješno završila studij kojim se stječe stručni naziv stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer ili akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer, odgovarajuće struke

4. uspješno završila studij kojim se stječe stručni naziv stručni pristupnik inženjer odgovarajuće struke

5. na drugi način, propisan posebnim propisom, stekla stupanj obrazovanja koji odgovara stupnju obrazovanja iz točaka 1., 2., 3. ili 4. odgovarajuće struke.

Općenito radno iskustvo: najmanje 5 godina radnog iskustva u struci

Specifično radno iskustvo: Inženjer gradilišta mora imati reference da je vodio najmanje 2 gradilišta infrastrukturnih objekata. Refrence trebaju biti ovjerene od strane korisnika projekta.

Uz Izjavu o raspolaganju stručnim osobama ponuditelj u ponudi dostavlja:

- Životopis i dokaze o obrazovanju predloženog stručnjaka

- Reference potpisane i ovjerene od strane korisnika kojima se potvrđuje da je stručnjak uspješno sudjelovao u projektu bitnom za dokazivanje stručne sposobnosti (specifično radno iskustvo)

- Potvrdu o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova graditeljstva

- U slučaju da navedeni stručnjak pripada drugom gospodarskom subjektu, potrebno je priložiti i potvrdu, potpisanu od navedenog stručnjaka i ovjerenu od strane gospodarskog subjekta čiji je stručnjak zaposlenik, da će taj stručnjak biti angažiran na poslovima koji su predmet ovog postupka.

Gospodarski subjekt može se, po potrebi za određene ugovore, osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobna odnosa. U tom slučaju gospodarski subjekt mora dokazati javnom naručitelju da će imati na raspolaganju resurse nužne za izvršenje ugovora, primjerice, prihvaćanjem obveze drugih subjekata da će te resurse staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu. Pod istim uvjetima, zajednica ponuditelja može se osloniti na sposobnost članova zajednice ponuditelja ili drugih subjekata.

Danom početka postupka javne nabave smatra se dan slanja poziva za nadmetanje.

## 4.4. Pravila dostavljanja dokumenata:

Sve dokumente koje javni naručitelj zahtijeva kao dokaze da ne postoje razlozi za isključenje te dokumente kojima ponuditelji dokazuju svoju sposobnost, ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

Prije donošenja odluke o odabiru, Naručitelj može od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim namjerava sklopiti ugovor o javnoj nabavi zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih onih dokumenata (potvrde, isprave, izvodi, ovlaštenja i sl.) koji su bili traženi, sukladno člancima 67. do 74. Zakona o javnoj nabavi. Ako je gospodarski subjekt već u Ponudi dostavio određene dokumente u izvorniku ili ovjerenoj preslici, nije ih dužan ponovo dostavljati.

Za potrebe dostavljanja dokumenata daje se primjereni rok koji ne smije biti kraći od pet niti duži od deset dana od dana dostave zahtjeva.

Izvornici ili ovjerene preslike dokumenata ne moraju odgovarati prethodno dostavljenim neovjerenim preslikama dokumenata, primjerice u pogledu datuma izdavanja, odnosno starosti, ali njima gospodarski subjekt mora dokazati da i dalje ispunjava uvjete koje je naručitelj odredio u postupku javne nabave.

Ukoliko u državi sjedišta ponuditelja gospodarski subjekti ili institucije nisu u obvezi koristit pečat, traženi dokumenti iz ove Dokumentacije mogu se dostaviti bez pečata.

Ako najpovoljniji gospodarski subjekt u ostavljenom roku ne dostavi sve tražene izvornike ili ovjerene preslike dokumenata  i/ili ne dokaže da i dalje ispunjava uvjete koje je odredio Naručitelj,  Naručitelj će isključiti takvog ponuditelja odnosno odbiti njegovu ponudu. U tom slučaju Naručitelj će ponovo izvršiti rangiranje ponuda prema kriteriju za odabir ne uzimajući u obzir ponudu ponuditelja kojeg je isključio odnosno ponuditelja čiju je ponudu odbio te pozvati novog najpovoljnijeg ponuditelja da dostavi traženo.

# PODACI O PONUDI:

## 5.1. Sadržaj ponude:

Ponuda mora sadržavati i biti uvezana sljedećim redoslijedom:

- sadržaj ponude,

- popunjeni ponudbeni list,

- jamstvo za ozbiljnost ponude,

- dokumente kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje obvezni i ostali razlozi isključenja,

- tražene dokaze sposobnosti,

- popunjeni troškovnik,

- terminski/dinamički plan gradnje,

- ispunjene izjave i obrasce,

- potpisan i žigom ovjeren (ako Ponuditelj u državi svog sjedišta mora imati žig) prijedlog ugovora

- potvrda o pregledu lokacije i uvidu u tehničku dokumentaciju

- ostale tražene dokumente sukladno dokumentaciji za nadmetanje.

## 5.2. Način izrade ponude:

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ako zbog opsega ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova.

Ponuda se uvezuje jamstvenikom na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova.

Pri izradi ponude ponuditelj ne smije mijenjati i nadopunjavati tekst dokumentacije za nadmetanje.

Dijelove ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu biti uvezani ponuditelj obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude.

Ako je ponuda izrađena od više dijelova ponuditelj mora u sadržaju ponude navesti od koliko se dijelova ponuda sastoji.

Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude. Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki sljedeći dio započinje rednim brojem koji se nastavlja na redni broj stranice kojim završava prethodni dio. Ako je dio ponude izvorno numeriran (primjerice katalozi), ponuditelj ne mora taj dio ponude ponovno numerirati.

Ponude se pišu neizbrisivom tintom.

Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.

Jezik i pismo ponude: hrvatski jezik i latinično pismo.

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude. Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda s obveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom slučaju neotvorena ponuda se vraća ponuditelju.

Ponuda se dostavlja u izvorniku, uvezana jamstvenikom u cjelinu i u jednom primjerku preslike, uvezane jamstvenikom u cjelinu te u digitalnom obliku (CD ili DVD).

## 5.3. Način dostave ponude:

Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja do 13.1.2016. do 11,00 sati na adresu naručitelja:

Općina Rešetari

Vladimira Nazora 30, Rešetari

35400 Nova Gradiška

Na omotnici ponude mora biti naznačeno:

– naziv i adresa naručitelja,

– naziv i adresa ponuditelja,

– evidencijski broj nabave,

– naziv predmeta nabave,

– naznaka »ne otvaraj«.

Ponuda se može dostaviti i elektroničkim putem. Način dostave ponude elektroničkim putem pojašnjen je u točki 5.10. dokumentacije.

Ponuditelj samostalno određuje način dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog gubitka, odnosno nepravovremene dostave ponude.

## 5.4. Datum, vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda

Ponude će biti otvorene istodobno s istekom roka za dostavu ponuda 13.1.2016. u 11,00 sati u prostorijama Općine Rešetari

Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i druge osobe. Pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo ovlašteni predstavnici javnog naručitelja i ovlašteni predstavnici ponuditelja.

## 5.5. Način određivanja cijene ponude:

Ponuditelj izražava cijenu ponude u kunama.

Cijena ponude piše se brojkama.

U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.

Cijena je nepromjenjiva tijekom trajanja ugovora.

Ponuditelj treba ispuniti sve tražene stavke iz troškovnika uključujući i popunjavanje rubrika: jedinična cijena, ukupna cijena i ukoliko se traži, proizvođač i tip proizvoda.

Ako ponuditelj promijeni tekst, količine ili ponudi robu sa manjim tehničkim svojstvima od tražene, te ne upiše naziv proizvođača i tipa proizvoda tamo gdje je to predviđeno, naručitelj će ponudu smatrati neprihvatljivom i ponuda će biti isključena.

Kada cijena ponude bez PDV-a izražena u troškovniku ne odgovara cijeni ponude bez PDV-a izraženoj u Ponudbenom listu, vrijedi ukupna cijena ponude bez PDV-a izražena u troškovniku.

## 5.6. Jezik i pismo ponude:

Ponuda se s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Ukoliko su neki od dokumenata i dokaza traženih dokumentacijom za nadmetanje na stranom jeziku, ponuditelj je dužan dostaviti i prijevod dokumenta/dokaza na hrvatski jezik od ovlaštenog prevoditelja-sudskog tumača.

## 5.7. Rok valjanosti ponude:

Rok valjanosti ponude mora biti najmanje 90 dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda. Naručitelj može zatražiti od ponuditelja primjereno produženje roka valjanosti ponude sukladno članku 87. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13,143/13 i 13/14).

## 5.8. Cijena ponude i valuta:

Cijena ponude izražava se  u hrvatskim kunama.

## 5.9.Kriterij za odabir ponude:

Kriterij za odabir ponude je najniža cijena ponude onog Ponuditelja koja ispunjava sve zahtjeve i uvjete navedene u Dokumentaciji za nadmetanje, u skladu s člankom 82. stavak 1. točka 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13,143/13 i 13/14).

Ako su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, Naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.

## 5.10.Dopustivost dostave ponuda elektroničkim putem:

Elektronička dostava ponuda je dopuštena.

Naručitelj otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogući neispravan rad Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (u nastavku: Oglasnik), zastoj u radu Oglasnika ili nemogućnost zainteresiranoga gospodarskog subjekta da ponudu u elektroničkom obliku dostavi u danome roku putem Oglasnika.

U postupku javnog otvaranja ponuda, elektronički dostavljene ponude otvaraju se prije ponuda koje su dostavljene u papirnom obliku. Elektronička dostava ponuda provodi se putem Oglasnika, vezujući se na elektroničku objavu poziva na nadmetanje te na elektronički pristup dokumentaciji za nadmetanje.

Sukladno odredbama Zakona o elektroničkom potpisu (Narodne novine, broj 10/02 i 80/08, 30/14) i pripadajućih podzakonskih propisa, prije dostave svoje ponude, ponuditelj je obvezan ponudu potpisati uporabom naprednog elektroničkog potpisa koji u toj prilici ima istovjetnu pravnu snagu kao vlastoručni potpis ovlaštene osobe i otisak službenoga pečata na papiru zajedno.

Ako se elektronički dostavljena ponuda sastoji od više dijelova, ponuditelj osigurava sigurno povezivanje svih dijelova ponude uz primjenu naprednog elektroničkog potpisa.

Ukoliko ponuditelj dostavlja ponudu u elektroničkom obliku, a iz tehničkih razloga nije moguće sigurno povezivanje svih dijelova ponude i/ili primjena naprednog elektroničkog potpisa na dijelove ponude, Naručitelj prihvaća dostavu u papirnom obliku onih dijelova ponude koji se zbog svog oblika ne mogu dostaviti elektronički (npr. uzorci, jamstva) ili dijelova za čiju su izradu, zbog specifičnosti predmeta nabave nužni posebni formati dokumenata koji nisu podržani kroz opće dostupne .

Traženo bankovno jamstvo koje u ovom trenutku nije moguće slati i primati kao elektronički dokument, zainteresirani gospodarski subjekt u roku za dostavu ponuda, dostavlja Naručitelju u zatvorenoj poštanskoj omotnici na adresu za dostavu ponuda te takva omotnica sadrži sve tražene podatke, s dodatkom „dio/dijelovi ponude koji se dostavlja/ju odvojeno“. U tom slučaju će se kao vrijeme dostave ponude uzeti vrijeme zaprimanja ponude putem Oglasnika.

Prilikom elektroničke dostave ponuda, sva komunikacija, razmjena i pohrana informacija između ponuditelja i naručitelja obavlja se na način da se očuva integritet podataka i tajnost ponuda. Ovlaštene osobe Naručitelja imat će uvid u sadržaj ponuda tek po isteku roka za njihovu dostavu.

U slučaju da Naručitelj zaustavi postupak javne nabave povodom izjavljene žalbe na Dokumentaciju ili poništi postupak javne nabave prije isteka roka za dostavu ponuda, za sve ponude koje su u međuvremenu dostavljene elektronički, Oglasnik će trajno onemogućiti pristup tim ponudama i time osigurati da nitko nema uvid u sadržaj dostavljenih ponuda. U slučaju da se postupak nastavi, ponuditelji će morati ponovno dostaviti svoje ponude.

Trenutak zaprimanja elektronički dostavljene ponude dokumentira se potvrdom o zaprimanju elektroničke ponude koja se ovjerava vremenskim žigom. Ponuditelju se bez odgode elektroničkim putem dostavlja potvrda o zaprimanju elektroničke ponude s podacima o datumu i vremenu zaprimanja te rednom broju ponude prema redoslijedu zaprimanja elektronički dostavljenih ponuda.

U svrhu pohrane dokumentacije postupka javne nabave, Oglasnik će elektronički dostavljene ponude pohraniti na način koji omogućava čuvanje integriteta podataka i pristup integralnim verzijama dokumenata uz istovremenu mogućnost pohrane kopije dokumenata u vlastitim arhivima Naručitelja.

Smatrat će se da je ponuda dostavljena Naručitelju kao elektronička ponuda, ako su prilikom predaje ispunjeni / zadovoljeni sljedeći uvjeti:

- Gospodarski subjekt se u roku za dostavu ponuda u ovom postupku javne nabave, prijavio u Oglasnik kao zainteresirani gospodarski subjekt pri čemu je upisao važeću adresu e-pošte za razmjenu informacija s Naručiteljem putem Oglasnika;

- Iz Oglasnika je na prijavljenu adresu e-pošte za sebe i zamjenika primio dva para asimetričnih ključeva (svoj javni i privatni ključ) za kriptiranje ponude;

- Da posjeduje ovjerenu važeću elektroničku karticu koju je izdala FINA za napredni elektronički potpis;

- Da je svoju ponudu ispravno elektronički potpisao uporabom FINA-ine elektroničke kartice;

- Da je svoju ponudu kriptirao svojim privatnim ključem i javnim ključem Oglasnika;

- Da je u roku za predaju ponuda putem Oglasnika dostavio ponudu;

- Da je Oglasnik tako primljenu ponudu pohranio bez ikakvih izmjena u izvorno primljenom obliku na medij za pohranu podataka pod svojim nadzorom;

- Da je EOJN u roku za dostavu ponuda u odgovarajući upisnik zaprimljenih ponuda u ovom postupku javne nabave upisao/zabilježio datum primitka, vrijeme primitka, veličinu primljenog sadržaja kao i sve kontrolne informacije o primitku ponude u elektroničkom obliku.

Detaljne upute vezano za elektroničku dostavu ponuda dostupne su na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave, na adresi https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

## 5.11. Dopustivost alternativnih ponuda

Alternativne ponude nisu dozvoljene.

## 5.12. Pojašnjenje i upotpunjavanje Ponude

U postupku pregleda i ocjene ponuda Naručitelj može pozvati ponuditelje da sukladno članku 92. Zakona o javnoj nabavi, pojašnjenjem ili upotpunjavanjem u vezi s dokumentima traženim sukladno člancima 67. do 74. Zakona o javnoj nabavi uklone pogreške, nedostatke ili nejasnoće koje se mogu ukloniti. Pogreškama, nedostacima ili nejasnoćama smatraju se dokumenti koji jesu ili se čine nejasni, nepotpuni, pogrešni, sadrže greške ili nedostaju. U slučaju da javni naručitelj poziva ponuditelje na pojašnjenje ili upotpunjavanje sukladno članku 92. Zakona o javnoj nabavi, javni Naručitelj poziva ponuditelje da u primjerenom roku koji ne smije biti kraći od pet dana niti dulji od 15 dana pojasne ili upotpune dokumente koje su predali ili da dostave dokumente koje su trebali predati sukladno člancima 67. do 74. Zakona o javnoj nabavi.

Pojašnjenje ili upotpunjavanje u vezi s dokumentima traženih sukladno člancima 67. do 74. Zakona ne smatra se izmjenom ponude.

U postupku pregleda i ocjene ponuda javni naručitelj može pozvati ponuditelje da u roku koji ne smije biti kraći od 5 (pet) dana  niti duži od 10 (deset)  dana pojasne pojedine elemente ponude u dijelu koji se odnosi na ponuđeni predmet nabave. Pojašnjenje ne smije rezultirati izmjenom ponude.

## 5.13. Pregled i ocjena ponuda:

Postupak pregleda i ocjene ponuda obavljaju stručne osobe i/ili stručne službe naručitelja, a ako je potrebno i neovisne stručne osobe, na temelju uvjeta i zahtjeva iz dokumentacije za nadmetanje. Naručitelj će o postupku pregleda i ocjene te rezultatima pregleda i ocjene ponuda sastaviti zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u skladu s člankom 23. Uredbe o načinu izrade i postupanju s Dokumentacijom za nadmetanje i ponudama („Narodne novine“   br. 10/12)

## 5.14. Uvid u ponude:

Nakon dostave odluke o odabiru ili odluke o poništenju do isteka roka za izjavljivanje žalbe, Naručitelj će na zahtjev Ponuditelja omogućiti uvid u bilo koju ponudu uključujući i naknadno dostavljene dokumente sukladno članku 95. Zakona o javnoj nabavi te pojašnjenja i upotpunjenja ponude sukladno članku 92. Zakona o javnoj nabavi, osim u one podatke koje su ponuditelji označili tajnima sukladno članku 16. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11, 83/13, 143/13, 13/14)

# OSTALE ODREDBE:

## 6.1. Obilazak lokacije i uvid u tehničku dokumentaciju

Kako bi ponuditelji u potpunosti bili upoznati sa svim činjenicama koje bi mogle utjecati na formiranje cijene predmeta nabave, obavezni su pregledati lokaciju i obaviti uvid u postojeću tehničku dokumentaciju.

Pregled lokacije i uvid u postojeću tehničku dokumentaciju ponuditelji mogu obaviti uz prethodnu najavu na telefon osobama koje su navedene u točki 1.3. dokumentacije za nadmetanje, u vremenu od 8,00 do 15,00h radnim danom. Posjet lokaciji i neposredan pregled tehničke dokumentacije moguć je samo uz prethodnu najavu, na bazi pojedinačnog posjeta svakog zainteresiranog gospodarskog subjekta, a svakom subjektu biti će izdana pisana Potvrda o pregledu lokacije i pregledu tehničke dokumentacije, uz navođenje njegovih podataka, podataka o vremenu posjete lokacije, nazočnih predstavnika naručitelja i ponuditelja te njihovih potpisa.

Potvrda o pregledu lokacije i uvidu u tehničku dokumentaciju mora biti priložena uz ponudu. Ponuda uz koju ne bude priložena Potvrda o pregledu lokacije i uvidu u tehničku dokumentaciju će biti odbačena.

## 6.2. Odredbe koje se odnose na Zajednicu Ponuditelja:

Više gospodarskih subjekata može se udružiti i dostaviti zajedničku Ponudu, prema definiciji iz članka 2. točke 29. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13,143/13 i 13/14). U tom slučaju  Ponuda mora sadržavati podatke o svakom članu Zajednice Ponuditelja (naziv i sjedište Ponuditelja, adresu, OIB, broj računa, navod o tome dali je Ponuditelj u sustavu PDV-a, adresa za dostavu pošte, adresa elektroničke pošte, kontakt osoba Ponuditelja, broj telefona i faxa, puno ime i prezime odgovorne osobe Ponuditelja) uz obaveznu oznaku člana Zajednice Ponuditelja koji je ovlašten za komunikaciju s Naručiteljem, te podatke o predmetu, količini, vrijednosti i postotnom dijelu ugovora kojeg će izvršavati pojedini član zajednice ponuditelja.

Ukoliko se radi o Zajednici Ponuditelja, okolnosti za isključenje ponuditelja iz točke 3.1 i 3.2 i uvjeti sposobnosti iz točke 4.1.1. utvrđuju se za sve članove Zajednice Ponuditelja pojedinačno. Ukoliko se radi o Zajednici Ponuditelja, sposobnost iz točke 4.1.2., 4.2 i 4.3. dokazuju se kumulativno.

Ponuditelj koji je samostalno podnio Ponudu, ne smije istodobno sudjelovati u ponudi Zajednice Ponuditelja. Član jedne Zajednice Ponuditelja ne smije istodobno biti član druge Zajednice Ponuditelja. Sukaldno članku 93.stavak 1. točka 13. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13,143/13 i 13/14), Naručitelj je obvezan, na osnovu rezultata pregleda i ocjena ponuda, odbiti ponudu Ponuditelja koji je dostavio dvije ili više ponuda u kojima je Ponuditelj i/ili član Zajednice Ponuditelja.

Naručitelj će neposredno plaćati svakom članu Zajednice Ponuditelja za onaj dio Ugovora koji će on izvršavati, ako Zajednica Ponuditelja ne odluči drugačije.

Odgovornost ponuditelja iz Zajednice Ponuditelja je solidarna.

## 6.3. Odredbe koje se odnose na podizvoditelje:

Gospodarski subjekti koji namjeravaju dati dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor jednom ili više podizvoditelja dužni su u ponudi navesti sljedeće podatke:

- naziv ili tvrtku, sjedište, OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo) i broj računa podizvoditelja,

- predmet, količinu, vrijednost podugovora i postotni dio ugovora o javnoj nabavi koji se daje u podugovor.

Ako je odabrani ponuditelj dio ugovora o javnoj nabavi dao u podugovor, gore navedeni podaci moraju biti navedeni u ugovoru o javnoj nabavi. Javni naručitelj obvezan je neposredno plaćati podizvoditelju za izvedene radove, isporučenu robu ili pružene usluge. Odabrani ponuditelj mora svom računu, odnosno situaciji priložiti račune, odnosno situacije svojih podizvoditelja koje je prethodno potvrdio.

Odabrani ponuditelj može tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi od javnog naručitelja zahtijevati:

- promjenu podizvoditelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor

- preuzimanje dijela ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor

- uvođenje jednog ili više novih podizvoditelja čiji ukupni udio ne smije prijeći 30% vrijednosti ugovora o javnoj nabavi, neovisno o tome je li prethodno dao dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor ili ne

Sudjelovanje podizvoditelja ne utječe na odgovornost ponuditelja za izvršenje ugovora o javnoj nabavi.

Ponuditelj u Ponudi, za podizvoditelja dostavlja sve uvjete i dokaze da ne postoje razlozi isključenja iz točke 3.1. i 3.2. ove Dokumentacije za nadmetanje.

## 6.4. Vrsta, sredstvo i uvjeti jamstva:

    - Jamstvo za ozbiljnost ponude:

Jamstvo za ozbiljnost ponude određeno je u apsolutnom iznosu od 700.000,00 kn. Trajanje jamstva za ozbiljnost ponude ne smije biti kraće od roka valjanosti ponude. Ako istekne rok valjanosti ponude ili jamstva za ozbiljnost ponude, javni naručitelj će tražiti njihovo produženje. U tu svrhu ponuditelju se daje primjereni rok. Javni naručitelj obvezan je vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude neposredno nakon završetka postupka javne nabave, a presliku jamstva pohraniti sukladno s člankom 104. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13,143/13 i 13/14).

Jamstvo za ozbiljnost ponude aktivirati će se za slučajeve: odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, dostavljanja neistinitih podataka u smislu članka 67. stavka 1. točka 3. Zakona o javnoj nabavi, nedostavljanja izvornika ili ovjerenih preslika sukladno članku 95. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi, odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi  te nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

Kao jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se bezuvjetna bankarska garancija za ozbiljnost ponude (na "Prvi poziv" i "Bez prigovora“).

Jamstvo se dostavlja u izvorniku u zatvorenoj plastičnoj foliji i čini sastavni dio ponude.

Naručitelj će odbiti ponudu ponuditelja koji nije dostavio jamstvo za ozbiljnost ponude, odnosno ako dostavljeno jamstvo nije valjano, sukladno članku 93. stavak 1. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13,143/13 i 13/14)

Jamstvo za ozbiljnost ponude izdaje poslovna banka na nalog i za račun ponuditelja koji sudjeluje u postupku javne nabave iz ove Dokumentacije, a u korist korisnika jamstva Općina Rešetari, Vladimira Nazora 30, Rešetari.

Umjesto navedenog jamstva, ponuditelj može dati novčani polog u traženom iznosu. Novčani polog uplaćuje se u korist Općine Rešetari sa sljedećim podacima:

IBAN: HR84 2360 0001 8372 0000 4

Model: HR68

Poziv na broj: 9016-OIB UPLATITELJA

Svrha uplate: jamstvo za ozbiljnost ponude - ev. broj 10/15

Jamstvo kao gotovinski polog vrijedi isključivo uz izjavu ponuditelja koja mora biti sastavni dio ponude, a koja treba glasiti:

„Suglasni smo da naručitelj Općina Rešetari jamstvo kao gotovinski polog u iznosu od 700.000,00 kn zadrži u slučaju: odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, dostavljanja neistinitih podataka u smislu članka 67. stavka 1. točke 3. Zakona o javnoj nabavi, nedostavljanja izvornika ili ovjerenih preslika sukladno članku 95. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi, odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi, nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora“

Uz izjavu s navedenim tekstom treba priložiti kopiju uplate jamstva.

6.4.2 Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora:

Odabrani ponuditelj je obvezan dostaviti Naručitelju, prilikom potpisa ugovora jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, u iznosu 10% (deset posto) od ugovorne cijene radova (bez PDV-a), a u obliku bezuvjetne bankarske garancije (na "Prvi poziv" i "Bez prigovora“) na iznos od 10% (deset posto) ugovornog iznosa sa PDV-om, s rokom valjanosti 60 dana nakon isteka roka ispunjenja ugovornih obveza.

Ukoliko dođe do produljenja roka ili povećanja ugovornog iznosa, odnosno zaključivanja dodatka ugovoru, iznos i rok valjanosti jamstva će se prilagoditi novonastaloj situaciji.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora aktivirati će se za slučaj povrede ugovornih obveza od strane Izvođača.

Ponuditelj je obavezan uz ponudu priložiti potpisanu i i žigom ovjerenu (ako Ponuditelj u državi svog sjedišta mora imati žig) izjavu o dostavljanju jamstva za uredno ispunjenje ugovora (obrazac izjave se nalazi u prilogu 6. ove dokumentacije za nadmetanje).

6.4.3  Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku treba biti u obliku bezuvjetne bankarske garancije (na "Prvi poziv" i "Bez prigovora“).

Jamstvo se predaje uz okončanu situaciju ovjerenu od strane nadzornog inženjera, na jamstveni rok od najmanje 2 (dvije) godine od dana uspješno izvršene primopredaje izvedenih radova, bez nedostataka, u visini 2 % (dva posto) ukupne vrijednosti izvedenih radova (uključujući PDV) i s rokom važenja 60 (šezdeset) dana nakon isteka ugovornog jamstvenog roka.

U slučaju sklapanja ugovora sa zajednicom ponuditelja, jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku može dostaviti bilo koji član zajednice ponuditelja, u cijelosti ili parcijalno s članom/vima  pod uvjetom da jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u bilo kojem slučaju iznosi 2 % (dva posto) ukupne vrijednosti izvedenih radova (uključujući PDV)

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku aktivirati će se za slučaj da Izvođač u jamstvenom roku ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete.

Ponuditelj je obavezan uz ponudu priložiti potpisanu i i žigom ovjerenu (ako Ponuditelj u državi svog sjedišta mora imati žig) izjavu o dostavljanju jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku (obrazac izjave se nalazi u prilogu 7. ove dokumentacije za nadmetanje).

## 6.5. Uradci/dokumenti koji će se nakon završetka postupka javne nabave vratiti ponuditeljima

Po završetku postupka javne nabave, ponuditeljima će biti vraćeno jamstvo za ozbiljnost ponude.

## 6.6. Rok za donošenje odluke o odabiru ili poništenju:

Rok za donošenje odluke o odabiru ili poništenju iznosi 60 (šezdeset) dana od dana isteka roka za dostavu ponuda. Za odabir je dovoljna jedna valjana ponuda.

Naručitelj može poništiti postupak javne nabave prije isteka roka za dostavu ponuda ili nakon isteka roka za dostavu ponude, sve sukladno čl. 100 Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13,143/13 i 13/14).

## 6.7.Rok mirovanja:

Rok mirovanja iznosi 10 (deset) dana od dana dostave odluke o odabiru sukladno članku 98., stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14), odnosno 10 (deset) dana od dana dostave odluke o poništenju sukladno članku 101., stavak (7) Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14).

Protekom roka mirovanja ako nije pokrenut postupak pravne zaštite, odnosno dostavom odluke Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave ako je pokrenut postupak pravne zaštite, odluka o odabiru ili odluka o poništenju postaje izvršna.

Sukladno članku 98., stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) rok mirovanja ne primjenjuje se ako je u postupku javne nabave sudjelovao samo jedan ponuditelj čija je ponuda ujedno i odabrana.

## 6.8. Učinak odluke o odabiru i sklapanje ugovora o javnoj nabavi:

Odluka o odabiru postaje izvršna nakon proteka roka mirovanja. Naručitelj ne smije sklopiti ugovor o javnoj nabavi niti pristupiti njegovu izvršenju prije izvršnosti odluke o odabiru.

Ako je izjavljena žalba protiv odluke o odabiru, odluka o odabiru postaje izvršna danom dostave odluke Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave sukladno članku 171. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14), kojom se žalba odbacuje, odbija ili se obustavlja žalbeni postupak.

Ako je na dan izvršnosti odluke o odabiru istekao rok valjanosti ponude, ugovor o javnoj nabavi nastaje dostavom pisane izjave ponuditelja o produženju roka valjanosti ponude, a ako je bilo uvjet, i dostavom jamstva za ozbiljnost ponude sukladno produženom roku valjanosti ponude. U svrhu dostave izjave i jamstva ponuditelju se daje primjereni rok.

Ako odabrani ponuditelj u ostavljenom roku: ne dostavi izjavu o produženju roka valjanosti ponude i jamstvo za ozbiljnost ponude sukladno stavku (7) čl. 99. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14), odustane od svoje ponude, odbije potpisati ugovor o javnoj nabavi, ili ne dostavi jamstvo za uredno ispunjenje ugovora kako je zatraženo u dokumentaciji za nadmetanje javni naručitelj će, uvažavajući članak 95. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14), ponovo izvršiti rangiranje ponuda prema kriteriju za odabir ne uzimajući u obzir ponudu odabranog ponuditelja te donijeti odluku o odabiru nove najpovoljnije valjane ponude ili ako postoje razlozi poništiti postupak javne nabave.

Naručitelj je sklopljeni ugovor o javnoj nabavi obavezan poslati na objavljivanje obavijest o sklopljenom ugovoru najkasnije 48 (četrdesetosam) dana od dana sklapanja ugovora o javnoj nabavi.

## 6.9. Uvjeti za izvršenje ugovora:

Ugovor će se zaključiti u skladu s Ponudom i Dokumentacijom za nadmetanje. Ugovor će se zaključiti nakon što odluka o odabiru postane izvršna.

## 6.10. Rok, način i uvjeti plaćanja:

Način izračuna stupnja kompletiranosti radova za plaćanje će biti u skladu sa standardnim normama u graditeljstvu Republike Hrvatske.

Osnova za plaćanja će biti ugovorni troškovnik iz Ponude Izvršitelja, usvojen od strane Naručitelja, razdvojen po stavkama i ponudbenim cijenama u troškovniku.

Izvedene i ovjerene radove Izvršitelj će obračunavati temeljem privremenih situacija i okončane situacije  na osnovu stvarno izvedenih radova.

Mjesečne situacije ispostavljaju se isključivo na temelju pregledane i po nadzornom inženjeru ovjerene građevinske knjige. Situacije se predaju najkasnije do 5. u mjesecu za prethodni mjesec. Situacije se predaju u pravilu jednom mjesečno, ukoliko to nije okončana situacija.

Nadzorni inženjer je dužan pregledati i ovjeriti nesporni dio situacije najkasnije u roku od 5 dana od dana primitka iste. Plaćanje tog dijela situacije uslijediti će u roku od 60 kalendarskih dana, računajući od dana ispostave, po nadzornom inženjeru ovjerene situacije, Naručitelju.

Prijedlog okončane situacije Izvršitelj je dužan sastaviti i predati u roku od 15 dana nakon primopredaje radova, bez obzira ako je u tom mjesecu već ispostavljena privremena situacija. Plaćanje okončane situacije uslijediti će u roku od 100 kalendarskih dana, računajući od dana ispostave, po nadzornom inženjeru ovjerene situacije, Naručitelju.

U zajednici ponuditelja svakom članu će se za radove, robu ili usluge koje će izvesti, isporučiti ili pružiti, plaćati neposredno, osim ako zajednica ponuditelja ne odredi drugačije, na način da članovi naprave obračun ukupnih radova putem cijele situacije-rekapitulacije.

Uz nju ujedno treba priložiti i situacije ispostavljene javnom naručitelju od svakog od pojedinih članova i to samo za alikvotni dio radova koji im pripada.

Obračun cijele situacije u ukupnom iznosu-rekapitulacija izvedenih radova (zajednički troškovnik) ovjerena od strane nadzornog inženjera i s datumom ovjere, služit će za praćenje ugovora.

Također i sve pojedinačne priložene situacije članova trebaju biti na isti način ovjerene od svih za to ovlaštenih osoba. Javni naručitelj će evidentirati svaku pojedinačnu situaciju članova Zajednice Ponuditelja zasebno i povezati je s plaćanjem.

Ako se dio ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor, tada će za radove, koje će izvesti  podizvoditelji, javni naručitelj izvršiti plaćanje neposredno svakom podizvoditelju koji je naveden u ugovoru, uz obvezno prilaganje računa ili situacija podizvoditelja glavnoj situaciji ponuditelja odnosno članova zajednice ponuditelja. Situacije podizvoditelja moraju biti ovjerene od strane glavnog inženjera/inženjera gradilišta i ponuditelja odnosno člana zajednice ponuditelja zaduženog za komunikaciju.

Ponuditelj je obvezan u situaciji naznačiti koje iznose i na koji račun treba plaćati podizvoditeljima, odnosno članovima Zajednice Ponuditelja.

Izvršitelj radova ne smije bez suglasnosti javnog Naručitelja, svoja potraživanja prema javnom naručitelju, po ovom ugovoru, prenositi na treće osobe.

## 6.11. Neuobičajeno niska cijena:

Ako je u ponudi iskazana neuobičajeno niska cijena ponude ili neuobičajeno niska pojedina jedinična cijena što dovodi u sumnju mogućnost isporuke robe, izvođenja radova ili pružanja usluga koji su predmet ove nabave, Naručitelj može odbiti takvu ponudu, sukladno članku 91. Stavku 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14),

Kod ocjene Naručitelj uzima u obzir usporedne iskustvene i tržišne vrijednosti te sve okolnosti pod kojima će se izvršavati ugovor.

Prije odbijanja ponude, Naručitelj će pisanim putem od ponuditelja zatražiti objašnjenje s podacima o sastavnim elementima ponude koje smatra bitnima za izvršenje ugovora sukaldno članku 91. stavku 3 . Zakona o javnoj nabavi. Naručitelj je dužan provjeriti podatke iz objašnjenja Ponuditelja, uzimajući u obzir dostavljene dokaze.

## 6.12. Tajnost dokumentacije gospodarskih subjekata

Naručitelj je obvezan čuvati i ne smije dati na uvid podatke iz dokumentacije gospodarskih subjekata koje su oni sukladno posebnim propisima označili poslovnom tajnom.

Ako gospodarski subjekt označava određene podatke iz ponude poslovnom tajnom, obvezan je u ponudi navesti pravnu osnovu na temelju kojih su ti podaci tajni.

Gospodarski subjekti ne smiju označiti tajnim podatke o jediničnim cijenama, iznosima pojedine stavke, cijeni ponude te podatke iz ponude u vezi s kriterijima za odabir ekonomski najpovoljnije ponude.

## 6.13. Preuzimanje dokumentacije za nadmetanje

Dokumentacija za nadmetanje je stavljena na raspolaganje putem Elektroničkog oglasnika javne nabave. Krajnji rok za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje je rok za podnošenje ponuda. Dokumentacija za nadmetanje se ne naplaćuje.

## 6.14. Pojašnjenje i izmjene Dokumentacije  za nadmetanje

Za vrijeme roka za dostavu Ponude, gospodarski subjekti mogu zahtjevati objašnjenja i izmjene vezane uz dokumentaciju za nadmetanje, a Naručitelj je dužan odgovor staviti na raspolaganje na istim internetskim stranicama na kojima je dostupna i osnovna dokumentacija bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva. Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, Naručitelj je obavezan odgovor staviti na raspolaganje najkasnije tijekom četvrtog dana prije dana u kojem istječe rok za dostavu Ponude. Zahtjev je pravodoban ako je dostavljen Naručitelju najkasnije tijekom šestog dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu Ponude.

Ako Naručitelj za vrijeme roka za dostavu Ponude mijenja dokumentaciju, obavezan je osigurati dostupnost izmjena svim zainteresiranim gospodarskim subjektima  na isti način i na istim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju te osigurati da gospodarski subjekti od izmjene imaju najmanje 10 dana za dostavu Ponude. Ako je potrebno, Naručitelj je obavezan izmjeniti ili ispraviti Poziv za nadmetanje.

## 6.15. Pouka o pravnom lijeku:

Pravo na žalbu ima svaka fizička osoba, pravna osoba i zajednica fizičkih i/ili pravnih osoba koja ima ili je imala pravni interes za dodjelu ugovora i koja je pretrpjela ili bi mogla pretrpjeti štetu od navodnog kršenja subjektivnih prava.

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, Zagreb.

Žalba se izjavljuje u pisanom obliku. Žalba se dostavlja neposredno, poštom, kao i elektroničkim putem ako su za to ostvareni obostrani uvjeti dostavljanja elektroničkih isprava u skladu s propisom o elektroničkom potpisu.

Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i naručitelju na dokaziv način.

Žalba se u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti izjavljuje u roku pet dana, i to od dana:

- objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva na nadmetanje i dokumentacije za nadmetanje, te dodatne dokumentacije ako postoji,

- objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

- otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za objašnjenjem ili izmjenom vezanom za dokumentaciju za nadmetanje te na postupak otvaranja ponuda,

- primitka odluke o odabiru ili odluke o poništenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda odnosno razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno odredbi stavka (1) članka 146. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14), nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

## 6.16. Ostali uvjeti:

Na sva pitanja koja se tiču ponuda, uvjeta, načina i postupka nabave, a nisu regulirana ovom Dokumentacijom za nadmetanje primjenjivati će se odredbe Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14), Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacije za nadmetanje i ponudama (NN br.10/12 ) te s njima povezani drugi propisi Republike Hrvatske.

# PONUDBENI LIST, OBRASCI , IZJAVE, PRIJEDLOG UGOVORA

## PRILOG 1 Ponudbeni list

1. Naručitelj:  Općina Rešetari, Vladimira Nazora 30, Rešetari

2. Predmet nabave: RADOVI SANACIJE ZATVORENOG ODLAGALIŠTA „REŠETARI“ U OPĆINI REŠETARI – FAZA 1

3. Ponuditelj:

-      Zajednica ponuditelja   (zaokružiti):                  DA¹                  NE

Naziv Ponuditelja/ nazivi svih članova Zajednice :

.......................................…………………………………….…………………......……….

.......................................…………………………………….…………………......……….

.......................................…………………………………….…………………......……….

4. Opći podaci o Ponuditelju/članu Zajednice ponuditelja ovlaštenog za komunikaciju s Naručiteljem²:

Naziv Ponuditelja …………………………………….…………………......……….……

Sjedište / adresa: …………………………………….……………...……………………..

OIB (Ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo)........................................................................

Broj računa/IBAN: .................................. kod banke :....................................................

Navod o tome da li je Ponuditelj u sustavu poreza na dodanu vrijednost:  DA   NE (zaokružiti)

Adresa za dostavu pošte: ..............................................................................................

Adresa e-pošte :………………………................................….……………

Kontakt osoba Ponuditelja :………………………………………………...

Broj telefona: ………………………… Broj faksa:  ………......…………

5. Cijena ponude

Cijena ponude bez PDV-a:     …………………………………………………. kn (brojkama)

Iznos PDV -a: ..............................................……………………………….…. kn (brojkama)

Cijena ponude s PDV-om:  ……………………………………….…………… kn (brojkama)

6. Rok valjanosti ponude ............................................................................

7.  Podaci o podizvoditeljima³: (upisati naziv i sjedište svih podizvoditelja kojima Ponuditelj namjerava ustupiti dio ugovora)

..............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Datum  …………………

MP 4     	                                       Ponuditelj:

_________________________

(potpis ovlaštene osobe)

Napomena:

¹  U slučaju Zajednice ponuditelja  obvezno popuniti i Prilog 2 kao obvezni  dio Ponudbenog  lista.

²  U slučaju Zajednice ponuditelja u točku 4. upisuju se samo podaci za člana Zajednice ponuditelja ovlaštenog za komunikaciju s Naručiteljem, a podaci ostalih članova Zajednice ponuditelja upisuju se u Prilog 2 koji  se prilaže uz ovaj  Ponudbeni list i čini njegov sastavni dio.

³ U slučaju  angažiranja podizvoditelja ostali podaci o podizvoditeljima i dijelu ugovora koji se daje u podugovor navode se u Prilogu 3 (Podaci o podizvoditeljima) koji  se prilaže uz ovaj  Ponudbeni list i čini njegov sastavni dio.

4 Dokument ne mora biti ovjeren žigom ukoliko žig nije obveza u zemlji sjedišta gospodarskog subjekta

## PRILOG 2 - podaci o Zajednici ponuditelja

(obavezno priložiti uz Prilog 1, samo u slučaju zajedničke ponude)

1. Naručitelj:  Općina Rešetari, Vladimira Nazora 30, Rešetari

2. Predmet nabave: RADOVI SANACIJE ZATVORENOG ODLAGALIŠTA „REŠETARI“ U OPĆINI REŠETARI – FAZA 1

3. Opći  podaci o  članovima Zajednice ponuditelja:

a) Naziv člana Zajednice ponuditelja:....................................................................................

Sjedište / adresa: …………………………………….……………...……………………..

OIB (Ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo).........................................................................

Broj računa/IBAN: .............................................. kod banke :.........................................

Navod o tome da li je Ponuditelj u sustavu poreza na dodanu vrijednost:  DA   NE (zaokružiti)

Adresa za dostavu pošte: ...................................................................................

Adresa e-pošte :………………………................................….……………

Kontakt osoba Ponuditelja :………………………………………………...

Broj telefona: ………………………… Broj faksa:  ………......…………

Predmet, količina, vrijednost i postotni dio ugovora o javnoj nabavi koji će izvršavati ........................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................

b) Naziv člana Zajednice ponuditelja:...................................................................................

Sjedište / adresa: …………………………………….……………...……………………..

OIB (Ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo).........................................................................

Broj računa/IBAN: .............................................. kod banke :........................................

Navod o tome da li je Ponuditelj u sustavu poreza na dodanu vrijednost:  DA   NE (zaokružiti)

Adresa za dostavu pošte: .............................................................................................

Adresa e-pošte :………………………................................….……………

Kontakt osoba Ponuditelja :………………………………………………...

Broj telefona: ………………………… Broj faksa:  ………......…………

Predmet, količina, vrijednost i postotni dio ugovora o javnoj nabavi koji će izvršavati ........................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................

4. Član Zajednice ponuditelja ovlašten za komunikaciju s Naručiteljem je:

...............................................................................................................................................

Članovi Zajednice ponuditelja:

a).................................................................................................              M.P.

(ime i  prezime, funkcija osobe ovlaštene za zastupanje)

.........................................................................................................

(  potpis  osobe ovlaštene za zastupanje )

b).................................................................................................              M.P.

(ime i  prezime, funkcija osobe ovlaštene za zastupanje)

.........................................................................................................

(  potpis  osobe ovlaštene za zastupanje )

Napomena:

*  U slučaju Zajednice ponuditelja, Prilog 2 se prilaže uz Ponudbeni list i čini njegov sastavni dio.

* Ponudbenom listu  može se priložiti više Priloga 2 ukoliko ima više članova Zajednice ponuditelja od predviđenih u ovom obrascu.

* Dokument ne mora biti ovjeren žigom ukoliko žig nije obveza u zemlji sjedišta gospodarskog subjekta

## PRILOG 3  - podaci o podizvoditeljima

(obavezno priložiti uz Prilog 1, samo u slučaju ako ponuditelj namjerava ustupiti dio ugovora podizvoditelju)

1. Naručitelj:  Općina Rešetari, Vladimira Nazora 30, Rešetari

2. Predmet nabave: RADOVI SANACIJE ZATVORENOG ODLAGALIŠTA „REŠETARI“ U OPĆINI REŠETARI – FAZA 1

3. Ponuditelj

- Naziv Ponuditelja …………………………………….…………………......……….

- Sjedište / adresa: …………………………………….……………...……………………..

4. Podaci o podizvoditelju (ako Ponuditelj namjerava ustupiti dio ugovora podizvoditelju)

Naziv podizvoditelja: .............................................................................................................

Sjedište: ................................................................................................................................

OIB (Ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo)........................................................................

Broj računa/IBAN: ..................................................... kod banke :.........................................

Predmet ugovora koji se daje u podugovor:  ......................................................................

...............................................................................................................................................

Količina: ..........................................................................................................................

Vrijednost (kn): ...............................................................

Postotni dio ugovora o javnoj nabavi koji se daje u podugovor: ................................

Datum,  …………………

MP     Ponuditelj/Nositelj Zajednice ponuditelja:

_________________________

(potpis ovlaštene osobe)

MP     Podizvoditelj:

_________________________

(potpis ovlaštene osobe)

Napomene:

*Ponuditelj koji ima namjeru ustupiti dio ugovora podizvoditelju obvezan je ispuniti Prilog 3 za svakog podizvoditelja te ih priložiti uz Ponudbeni list kao njegov sastavni dio.

*Dokument ne mora biti ovjeren žigom ukoliko žig nije obveza u zemlji sjedišta gospodarskog subjekta

## PRILOG 4 Obrazac izjave o nekažnjavanju

Ja___________________________________________________________________________

(ime i prezime, adresa)

kao osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta

_____________________________________________________________________________

(naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo)

pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da niti ja osobno, niti gospodarski subjekt, nismo pravomoćno osuđeni za bilo koje od sljedećih kaznenih djela, odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:

a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona,

b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).

U ______________, dana___________            MP          ____________________________

(potpis odgovorne osobe)

* Dokument ne mora biti ovjeren žigom ukoliko žig nije obveza u zemlji sjedišta gospodarskog subjekta

## Prilog 5 Obrazac izjave o nepostojanju razloga isključenja sukladno članku 68. stavak 1. točke 1. i 2. Zakona o javnoj nabavi

Ja_________________________________________________________________________

(ime i prezime, adresa, OIB)

kao osoba/e ovlaštena/e po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta

(naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo)

pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem za gore navedeni gospodarski subjekt:

a) da nad njime nije otvoren stečaj, nije u postupku likvidacije, njime ne upravlja osoba postavljena od strane nadležnog suda, nije u nagodbi s vjerovnicima, nije obustavio poslovne djelatnosti, niti se nalazi u sličnom postupku prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta,

b) da nad njime nije pokrenut prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka, postupak likvidacije po službenoj dužnosti, niti postupak nadležnog suda za postavljanje osobe koja će njime upravljati, niti postupak nagodbe s vjerovnicima, niti se nalazi u sličnom postupku prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta

U ______________, dana___________        MP          ____________________________

(potpis odgovorne osobe)

Napomene:

*Izjava ne mora biti ovjerena žigom ukoliko žig nije obveza u zemlji sjedišta gospodarskog subjekta

## Prilog 6 Izjava o dostavljanju jamstva za uredno ispunjenje ugovora

Naručitelj: Općina Rešetari, Vladimira Nazora 30, Rešetari, OIB: 38998689292,

Predmet nabave:	RADOVI SANACIJE  ZATVORENOG ODLAGALIŠTA ''REŠETARI'' U OPĆINI REŠETARI – FAZA 1

Ponuditelj

…………………………………………………………………………...........................……….

IZJAVA

Izjavljujemo pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da ćemo, u slučaju da naša ponuda bude odabrana kao najpovoljnija u postupku javne nabave naručitelja OPĆINE REŠETARI za predmet nabave: RADOVI SANACIJE ZATVORENOG ODLAGALIŠTA „REŠETARI“ U OPĆINI REŠETARI – FAZA 1, prilikom potpisa Ugovora dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora, u iznosu 10% (deset posto) od ugovorne cijene (sa PDV-om), a u obliku bezuvjetne bankarske garancije (na "Prvi poziv" i "Bez prigovora“), sa rokom valjanosti 60 dana nakon isteka roka ispunjenja ugovornih obveza.

Ukoliko dođe do produljenja roka ili povećanja ugovornog iznosa, odnosno zaključivanja dodatka ugovoru, iznos i rok valjanosti jamstva će se prilagoditi novonastaloj situaciji

ZA PONUDITELJA:

M.P. ________________________________________

(ime, prezime, funkcija i potpis ovlaštene osobe)

U_____________________, __________________.godine

## Prilog 7 Izjava o dostavljanju jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

Naručitelj: Općina Rešetari, Vladimira Nazora 30, Rešetari, OIB: 38998689292,

Predmet nabave:	RADOVI SANACIJE  ZATVORENOG ODLAGALIŠTA ''REŠETARI'' U OPĆINI REŠETARI – FAZA 1

Ponuditelj

…………………………………………………………………………...........................……….

IZJAVA

Izjavljujemo pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da ćemo, u slučaju da naša ponuda bude odabrana kao najpovoljnija u postupku javne nabave naručitelja OPĆINE REŠETARI za predmet nabave: RADOVI SANACIJE ZATVORENOG ODLAGALIŠTA „REŠETARI“ U OPĆINI REŠETARI – FAZA 1, uz okončanu situaciju ovjerenu od strane nadzornog inženjera dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, u visini 2 % (dva posto) ukupne vrijednosti izvedenih radova (uključujući PDV) i s rokom važenja 30 (trideset) dana nakon isteka ugovornog jamstvenog roka, a u obliku bezuvjetne bankarske garancije (na "Prvi poziv" i "Bez prigovora“), sa rokom valjanosti 60 dana nakon isteka jamstvenog roka.

Jamstveni rok iznosi 24 mjeseca od dana primopredaje radova.

ZA PONUDITELJA:

M.P. ________________________________________

(ime, prezime, funkcija i potpis ovlaštene osobe)

U_____________________, __________________.godine

*Izjava ne mora biti ovjerena žigom ukoliko žig nije obveza u zemlji sjedišta gospodarskog subjekta

## Prilog 8 Obrazac izjave o raspolaganju stručnim osobama

1. Naručitelj: Općina Rešetari, Vladimira Nazora 30, Rešetari, OIB: 38998689292,

Predmet nabave:	RADOVI SANACIJE  ZATVORENOG ODLAGALIŠTA ''REŠETARI'' U OPĆINI REŠETARI – FAZA 1

3. Ponuditelj

…………………………………………………………………………...........................…………………………………………………………………………………………………………………

| FUNKCIJA | IME, PREZIME I ZVANJE : |  | TVRTKA ZAPOSLENJA : |
| --- | --- | --- | --- |
| Inženjer gradilišta/ voditelj gradilišta |  |  |  |

Za ponuditelja:

( M. P. )

___________________________

(tiskano upisati ime i prezime, te

potpis ovlaštene osobe ponuditelja)

U ______________________, ______________________  godine

*Izjava ne mora biti ovjerena žigom ukoliko žig nije obveza u zemlji sjedišta gospodarskog subjekta

## Prilog 9 Prijedlog Ugovora

Općina Rešetari, Vladimira Nazora 30, Rešetari, OIB: 38998689292, koju zastupa načelnik općine Zlatko Aga, (u daljnjem tekstu: NARUČITELJ)

i

_______________________________________________________________________ (u daljnjem tekstu: IZVRŠITELJ)

Zaključuju:

UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA

NA SANACIJI ZATVORENOG ODLAGALIŠTA ''REŠETARI'' U OPĆINI REŠETARI – FAZA 1

PREDMET I OBUHVAT UGOVORA

Članak 1.

- Predmet ovoga Ugovora je izvođenje radova na sanaciji zatvorenog odlagališta ‘‘Rešetari‘‘ u općini Rešetari - faza 1, a sve prema provedenom postupku javnog nadmetanja objavljenog u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske - Narodne novine br. ____________

- Ukoliko postoji proturječje između odredaba ovog Ugovora i/ili Ponude Izvršitelja i/ili Dokumentacije za nadmetanje, primijenit će se odredbe ovog Ugovora koje imaju prvenstvenu i jaču pravnu snagu. Isto tako, ako nešto nije regulirano i/ili sadržano u ponudi Izvršitelja ili Dokumentaciji za nadmetanje, a regulirano je odredbama ovog Ugovora, primijenit će se odredbe ovog Ugovora.

Članak 2.

- Ukoliko nije izričito ograničeno u Zahtjevima naručitelja, projektnoj dokumentaciji (izvedbeni projekt) i troškovniku, obveze Izvršitelja uključuju isporuku materijala, opreme i građevinske radove u skladu s projektima, postupcima, specifikacijama, nacrtima, pravilnicima i bilo kojim drugim dokumentima navedenima u poglavlju „Zahtjevi Naručitelja“ tijekom izgradnje, tehničkog pregleda i primopredaje građevine.

- Izvršitelj će, ukoliko nije izričito isključeno Ugovorom, izvesti sve radove i/ili dobaviti svu opremu i materijale koji nisu izričito navedeni u Ugovoru no mogu se razumski izvesti iz Ugovora kao potrebni za dovršenje i uporabu Građevine kao da su rečeni radovi i/ili oprema i materijali izričito navedeni u Ugovoru.

- Ugovorene poslove Izvršitelj se obvezuje izraditi uz puno poštivanje važećih propisa i pravila struke, a sve prema Zahtjevima naručitelja i troškovniku koji čine dio ovog Ugovora.

IZVOĐENJE RADOVA

Članak 3.

- Naručitelj naručuje, a Izvršitelj se obvezuje izvesti radove na sanaciji zatvorenog odlagališta ''Rešetari'' u općini Rešetari – faza 1, u skladu sa građevinskom dozvolom (Klasa: UP/I-361-03/14-01/1221; Urbroj: 2178/1-16-1/3-15-11 od 13. srpnja 2015.), izvedbenim projektom, Zahtjevima naručitelja, troškovnikom i Dokumentacijom za nadmetanje, u što su uključeni sljedeći radovi i građevine:

- formiranje odlagališnog prostora i njegovo prekrivanje završnim brtvenim slojem

- izgradnja sustava odvodnje oborinskih voda

- izgradnja sustava za prikupljanje i otplinjavanje odlagališnog plina

- ugradnja repera za geodetsko praćenje slijeganja odlagališta

- izgradnja protupožarnog pojasa

- izgradnja ograda oko odlagališta i ulazna vrata

- hortikulturno uređenje odlagališnog prostora i zaštitnog pojasa

Članak 4.

- Izvršitelj je obvezan dostaviti ovlaštenoj osobi Naručitelja i Nadzornom inženjeru Terminski/dinamički plan (gantogram) provedbe Ugovora, a koji je u skladu s Terminskim/dinamičkim planom iz ponude Izvršitelja i Dokumentacijom za nadmetanje/Zahtjevima Naručitelja te čini sastavni dio Ugovora.

- Plan obuhvaća redoslijed kojim Izvršitelj namjerava izvoditi radove uključujući predviđeno vremensko trajanje svake pojedine aktivnosti, kako za Izvršitelja, tako i za svakog podizvoditelja (ako je primjenjivo).

Članak 5.

- Izvršitelj je dužan imenovati osobe u skladu sa Zakonom o gradnji koje će biti odgovorne za izvršenje ugovora i vođenje radova, te u roku od 8 (osam) dana od dana obostranog potpisa Ugovora dostaviti podatke o istima Naručitelju.

Članak 6.

- Izvršitelj je dužan voditi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu. Građevinska knjiga se vodi po uzancama i na obrascima za građevinsku knjigu, sukladno važećim propisima.

- Nadzorni inženjer je dužan građevinsku knjigu pregledati i potpisati najkasnije 2 (dva) dana po isteku mjeseca.

Članak 7.

- Izvršitelj potpisom ovog Ugovora potvrđuje da su mu poznati svi uvjeti za izvršenje  radova te da je upoznat sa specifičnim uvjetima gradilišta, lokacijom, položajem, prometnicama, instalacijama na gradilištu, te pristupa realizaciji radova iz ovog Ugovora. S osnova nepoznavanja naprijed navedenih uvjeta Izvršitelj neće imati pravo na naknadnu izmjenu odredbi ovog Ugovora.

- Izvršitelj se obvezuje izvršiti preuzete radove stručno i pravilno prema građevinskoj dozvoli i izvedbenom projektu, Zahtjevima naručitelja, svojoj Ponudi te u skladu s pozitivnim propisima i standardima u graditeljstvu.

- Izvršitelj će obeštetiti Naručitelja od bilo kakvog odštetnog zahtjeva za oštećenja na cestama, mostovima i drugim prometnim objektima koja mogu biti prouzročena prijevozom materijala, opreme i mehanizacije na gradilište.

- Izvršitelj će biti odgovoran za točno i ispravno iskolčenje građevina. Ako se u bilo koje vrijeme tijekom ugradnje opreme ili izgradnje građevina pojavi bilo kakva pogreška u položaju, koti ili trasi građevina, Izvršitelj će odmah obavijestiti Nadzornog inženjera o rečenoj pogrešci te će odmah, na vlastiti račun, ispraviti rečenu pogrešku. Ako se takva pogreška temelji na netočnim podacima dostavljenima u pisanom obliku od strane ili u ime Naručitelja, trošak ispravljanja snosit će Naručitelj.

ISHOĐENJE UPORABNE DOZVOLE

Članak 8.

- Izvršitelj će u ime Naručitelja i na svoj trošak pripremiti svu potrebnu Zakonom o gradnji i drugim propisima propisanu dokumentaciju za tehnički pregled građevine i ishođenje Uporabne dozvole.

- Za ishođenje uporabne dozvole, Izvršitelj je dužan dostaviti potrebnu dokumentaciju, ateste, potvrde i sl., za tehnički pregled sa svim potrebnim prilozima u roku ne dužem od 8 dana od dana završetka radova.

- Ukoliko povjerenstvo za tehnički pregled utvrdi primjedbe, Izvršitelj mora strogo poštivati rokove koji budu utvrđeni za otklanjanje primjedbi.

ROK IZVOĐENJA UGOVORENIH RADOVA

Članak 9.

- Izvršitelj se obvezuje izvršiti ugovoreni obim poslova u skladu s rokovima i fazama iz Terminskog/dinamičkog plana u periodu od sedam (7) mjeseci od uvođenja u posao.

- Izvršitelj će biti uveden u posao najkasnije 15 dana od dana potpisa ugovora. O uvođenju u posao Izvršitelja, sačiniti će se poseban zapisnik.

- Rok za izvođenje ugovorenih radova iz ovog članka je bitan sastojak ugovora i može se izmijeniti samo na temelju pisane suglasnosti Naručitelja.

- Završetak Ugovora će biti po izdavanju Potvrde o ispunjenju Ugovora od strane Naručitelja.

Članak 10.

- Ako Izvršitelj ne izvede radove do ugovorenog roka završetka radova, dužan je Naručitelju platiti iznos u visini 2 ‰ (dva promila) dnevno od ugovorene cijene i to za svaki dan zakašnjenja, a maksimalno do 10 % (deset posto) ugovorene cijene.

- Naručitelj može odbiti penale od isplata koje duguje Izvršitelju. Plaćanje penala ne utječe na obveze Izvršitelja.

Članak 11.

- Ugovorne strane su suglasne da se rok za izvršenje radova, utvrđen ovim ugovorom, može produžiti:

- u slučajevima u kojima je Izvršitelj zbog promijenjenih okolnosti, više sile ili neispunjenja obveza Naručitelja bio spriječen izvršavati ugovor,

- uslijed mjera predviđenih aktima državnih tijela,

- uslijed pisanog zahtjeva Naručitelja za prekidom ugovora,

- uslijed opravdanih razloga prihvatljivih ugovornim stranama

- Pod višom silom podrazumijeva se „događaj“ koji je izvan kontrole Izvršitelja koje Izvršitelj nije sam uzrokovao i koji ne podrazumijeva pogrešku ili nemar Izvršitelja i koji nije predvidiv.

- Razlogom produljenja roka za izvršenje radova smatraju se samo one promijenjene okolnosti koje nastupe nakon sklapanja Ugovora, čije nastupanje Izvršitelj u trenutku sklapanja Ugovora nije mogao predvidjeti, a takve su prirode da je Izvršitelj zbog njih bio spriječen izvoditi radove prema planu.

- Promjene cijena ili zabrane nadležnih tijela uslijed krivnje Izvršitelja, ne smatraju se višom silom.

- Rok za izvršenje radova može se produžiti uslijed nepovoljnih vremenskih prilika za broj dana za koji nije bilo moguće izvoditi pojedine vrste radove u skladu s odobrenim terminskim planom izvođenja radova. Nepovoljne vremenske prilike se utvrđuju evidencijom meteoroloških uvjeta tijekom izvođenja radova, ovjerenih po Nadzornom inženjeru u građevinskom dnevniku.

- U slučaju obustave ugovora od strane Naručitelja, Naručitelj je dužan pisano obavijestiti Izvršitelja te navesti razloge za obustavu i očekivano vrijeme trajanja obustave. Za vrijeme obustave ugovora sva prava i obveze iz istog miruju.

- Izvršitelj i Naručitelj neće u navedenim slučajevima imati međusobnih potraživanja zbog eventualno nastalih troškova uslijed produženja roka izvršenja ugovora.

- U slučajevima navedenim u ovom članku, Naručitelj i Izvršitelj utvrđuju da će zaključiti dopunski ugovor u kojem će utvrditi novi rok izvršenja radova, a koji ima značaj produženja prvobitno ugovorenog roka.

- Izvršitelj je izričito suglasan sa odredbama ovog članka.

CIJENA PREDMETA NABAVE

Članak 12.

- Naručitelj ustupa, a Izvršitelj se obvezuje izvršiti radove na sanaciji zatvorenog odlagališta ‘‘Rešetari‘‘ u općini Rešetari - faza 1, iz članka 1. ovog Ugovora, sukladno cijenama iz Ponude broj _________ od ________ godine, prema opisu pojedinih vrsta radova navedenim u priloženom troškovniku i zahtjevima Naručitelja s tehničkom dokumentacijom (izvedbeni projekt) koji dokumenti su sastavni dio ovog Ugovora, za ukupni iznos od:

________________________________kn

(slovima: _________________________________________________________),

što ukupno s PDV- om iznosi:

________________________________kn

(slovima: _________________________________________________________).

JAMSTVA, OBRAČUN UGOVORENIH POSLOVA I UVJETI PLAĆANJA

Članak 13.

- Naručitelj plaćanja vrši u korist transakcijskog računa Izvršitelja IBAN:_____________, otvorenog kod _________________ (ako je primjenjivo, navesti za sve članove zajednice ponuditelja)

- Način izračuna stupnja kompletiranosti radova za plaćanje će biti u skladu sa standardnim normama u graditeljstvu Republike Hrvatske.

- Osnova za plaćanja će biti ugovorni troškovnik iz Ponude Izvršitelja, usvojen od strane Naručitelja, razdvojen po stavkama i ponudbenim cijenama u troškovniku.

- Izvedene i ovjerene radove Izvršitelj će obračunavati temeljem privremenih situacija i okončane situacije na osnovu stvarno izvedenih radova. Mjesečne situacije ispostavljaju se isključivo na temelju pregledane i po nadzornom inženjeru ovjerene građevinske knjige. Situacije se predaju najkasnije do 5. u mjesecu za prethodni mjesec. Situacije se predaju u pravilu jednom mjesečno, ukoliko to nije okončana situacija. Nadzorni inženjer je dužan pregledati i ovjeriti nesporni dio situacije najkasnije u roku od 5 dana od dana primitka iste. Plaćanje tog dijela situacije uslijediti će u roku od 60 kalendarskih dana, računajući od dana ispostave, po nadzornom inženjeru ovjerene situacije, Naručitelju.

- Prijedlog okončane situacije Izvršitelj je dužan sastaviti i predati u roku od 15 dana nakon primopredaje radova, bez obzira ako je u tom mjesecu već ispostavljena privremena situacija. Plaćanje okončane situacije uslijediti će u roku od 100 kalendarskih dana, računajući od dana ispostave, po nadzornom inženjeru ovjerene okončane situacije, Naručitelju.

- Ugovorne strane su sporazumne da će primopredaju izvedenih radova obaviti najkasnije u roku 30 (trideset) dana, nakon uspješno provedenog tehničkog pregleda i ishođenja Uporabne dozvole. O primopredaji će se sastaviti zapisnik. Primopredaju izvedenih radova izvršit će Povjerenstvo za primopredaju i okončani obračun, sastavljeno od jednog ili više predstavnika Naručitelja i Izvršitelja, uz obvezno prisustvovanje osoba koje su izvršavale stručni nadzor.

- Konačni obračun izvršiti će se najkasnije u roku 30 dana od dana primopredaje. Konačnim obračunom ugovorne strane uredit će sva svoja međusobna prava i obveze proizašle iz ovog Ugovora, a naročito će utvrditi:

- vrijednost ukupno izvedenih radova u odnosu na ugovornu cijenu;

- visinu isplaćenih iznosa po privremenim situacijama do okončanog obračuna;

- okončani iznos koji Izvršitelj treba primiti od ili vratiti Naručitelju prema nespornom dijelu obračuna izvedenih radova

- iznos koji je Naručitelj zadržao na ime uklanjanja utvrđenih nedostataka kod primopredaje radova

- podatak o tome da li Naručitelj zadržava pravo na ugovornu kaznu i/ili naknadu štete, u kojem iznosu i po kojoj osnovi;

- podatak da su utvrđeni nedostaci uklonjeni ili iznos koji se odbija za uklanjanje nedostataka,

- podatak da li je predano jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku na iznos od 2 % izvedenih radova s PDV-om.

Članak 14.

(ako je primjenjivo)

- U Zajednici Ponuditelja svakom članu, ukoliko Zajednica Ponuditelja ne odluči drugačije, plaćati će se neposredno za radove, robu ili usluge koje će izvesti, isporučiti ili pružiti, na način da članovi naprave ukupni obračun putem cijele situacije-rekapitulacije. Uz nju ujedno treba priložiti i situacije ispostavljene Naručitelju od svakog od pojedinih članova i to samo za alikvotni dio koji im pripada.

- Obračun cijele situacije u ukupnom iznosu-rekapitulacija (zajednički troškovnik) ovjerena od strane nadzornog inženjera i s datumom ovjere, služit će za praćenje Ugovora. Također i sve pojedinačne priložene situacije članova trebaju biti na isti način ovjerene od svih za to ovlaštenih osoba.

- Naručitelj će evidentirati svaku pojedinačnu situaciju članova Zajednice Ponuditelja zasebno i povezati je s plaćanjem.

- Ako se dio Ugovora daje u podugovor, tada će za radove, robu ili usluge koje će izvesti, isporučiti ili pružiti podizvoditelji, Naručitelj izvršiti plaćanje neposredno svakom podizvoditelju koji je naveden u Ugovoru, uz obvezno prilaganje računa ili situacija podizvoditelja glavnoj situaciji ponuditelja odnosno članova zajednice ponuditelja.

- Izvršitelj je obvezan u situaciji naznačiti koje iznose i na koji račun treba plaćati podizvoditeljima odnosno članovima Zajednice Ponuditelja.

- Ako članovi Zajednice Ponuditelja zahtijevaju plaćanje preko jednog člana, tada taj član ispostavlja situacije u ime zajednice ponuditelja na način kako je navedeno.

- Izvršitelj ne smije bez suglasnosti Naručitelja, svoja potraživanja prema Naručitelju, po ovom Ugovoru, prenositi na treće osobe.

Članak 15.

- Izvršitelj se obvezuje prilikom potpisa ugovora dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u visini 10% (desetposto) ukupne ugovorene vrijednosti radova (sa PDV-om), u obliku bezuvjetne bankarske garancije (na "Prvi poziv" i "Bez prigovora“)  s rokom valjanosti 60 (šezdeset) dana nakon isteka ugovornog roka za izvođenje radova.

- U slučaju ne dostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora, u zadanom roku, Naručitelj će raskinuti ugovor i naplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude.

- Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora će se naplatiti u slučaju povrede ugovornih obveza.

- Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora vraća se nakon uspješno provedenog tehničkog pregleda, primopredaje građevine i dostave jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, što nastupi kasnije.

- Ukoliko se produže rokovi za izvršenje radova, Izvršitelj je obvezan produžiti postojeće jamstvo, odnosno ishoditi novo s rokom važenja 60 (šezdeset) dana nakon novoutvrđenog roka završetka svih radova. Produžetak jamstva potrebno je ishoditi prije isteka postojećeg. Ukoliko Izvršitelj ne produži jamstvo u roku od najmanje 3 (tri) dana prije dana isteka postojećeg jamstva, Naručitelj može raskinuti ovaj ugovor i naplatiti postojeće jamstvo za dobro izvršenje ugovora.

- Ugovorne strane su suglasne da jamstveni rok za otklanjanje nedostataka iznosi 24 mjeseca, računajući od dana uspješno izvršene primopredaje izvedenih radova bez nedostataka.

- Izvršitelj se obvezuje po uspješno izvršenoj primopredaji, uz okončanu situaciju Naručitelju uručiti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u visini 2 % (dva posto) vrijednosti izvedenih radova (uključujući PDV) u obliku bezuvjetne bankarske garancije (na "Prvi poziv" i "Bez prigovora“), s rokom važenja 60 (šezdeset) dana nakon isteka ugovornog jamstvenog roka.

- U jamstvenom roku za otklanjanje nedostataka Izvršitelj je dužan popraviti i odstraniti na svoj trošak sve nedostatke koji nastanu po njegovoj krivici. Ako ne pristupi izvršenju u roku od 5 (pet) dana od dana primljene pismene ili usmene obavijesti, i ne završi u međusobno dogovornom roku, Naručitelj ima pravo sam otkloniti nedostatke na objektu na račun Izvršitelja.

- Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku aktivirati će se za slučaj da Izvođač u jamstvenom roku ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete.

ODREDBE O PODIZVODITELJIMA

Članak 16.

(Primjenjuje se samo u slučaju da Ponuditelj dio ugovora o javnoj nabavi da u podugovor jednom ili više podizvoditelja).

- Izvršitelj daje dio ovog Ugovora u podugovor sljedećem podizvoditelju

- ___________________, OIB: ___________, IBAN: _______-__________, sukladno podacima navedenim u ponudi Izvršitelja, koja čini Prilog I ovog Ugovora.

- Sudjelovanje Podizvoditelja ne utječe na odgovornost Izvršitelja za izvršenje ugovora o javnoj nabavi.

- Izvršitelj mora svom računu odnosno situaciji obvezno priložiti račune odnosno situacije svojih Podizvoditelja koje je prethodno potvrdio. Naručitelj je obvezan Podizvoditelja neposredno isplatiti .

- Izvršitelj smije tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi, samo uz prethodni pristanak Naručitelja:

- mijenjati podizvoditelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor,

- preuzeti izvršenje dijela ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor,

- uvesti jednog ili više novih podizvoditelja, ukupni udio podizvoditelja ne smije prijeći 30% vrijednosti ugovora o javnoj nabavi neovisno o tome je li prethodno dao dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor ili ne.

- Sudjelovanje Podizvoditelja ne utječe na odgovornost Izvršitelja za izvršenje ugovora o javnoj nabavi.

OSTALE ODREDBE

Članak 17.

- Izvršitelj se obvezuje ugovoriti osiguranje gradilišta i radova za vrijeme izvođenja radova i osiguranje od odgovornosti prema trećima, koje pokriva bilo kakvu štetu radnika Izvršitelja ili trećih osoba za slučaj nesreće sve do dana primopredaje. Djelatnici Naručitelja, kao i sam Naručitelj, smatraju se trećim osobama u smislu odgovornosti Izvršitelja za štetu koju pretrpe te osobe od djelatnosti koju obavlja Izvršitelj, odnosno od njegove opasne stvari.

- Izvršitelj je dužan police osiguranja vinkulirati u korist Naručitelja.

- Izvršitelj je dužan dostaviti Naručitelju police osiguranja u roku od 8 dana od dana uvođenja u posao. Ukoliko Izvršitelj ne dostavi police osiguranja u navedenom roku Naručitelj ima pravo raskinuti ovaj Ugovor.

- Osigurana svota po svakoj polici iznosi najmanje 1.000.000,00 kn (jedanmilijunkuna).

Članak 18.

- Ukoliko Izvršitelj propusti obavljanje neke obveze iz ovog Ugovora, ovlaštena osoba Naručitelja može putem pisane obavijesti zatražiti od Izvršitelja da ispravi propust u odgovarajućem roku. Naručitelja ima pravo raskinuti Ugovor ukoliko Izvršitelj:

- ne postupi prema obavijesti za uklanjanje propusta;

- bez opravdanog razloga ne započne s radovima po uvođenju u posao

- ne nadoknadi zaostatke i ne uskladi izvođenje radova s dinamičkim planom izvršenja ugovora;

- ne dostavi policu osiguranja sukladno čl. 17. Ugovora;

- prepusti podizvoditelju izvođenje pojedinih radova ili usluga bez prethodne suglasnosti Naručitelja

- postane nesolventan ili ode u stečaj;

- ne izvrši druge obveze u slučaju čega je ovim Ugovorom ili zakonom kao sankcija predviđen raskid ugovora

- Naručitelj ima pravo raskinuti Ugovor u svako doba kako mu to odgovara, uz pisanu obavijest Izvršitelju o takvom raskidu. Raskid će stupiti na snagu 30 dana nakon datuma kada Izvršitelj primi takvu obavijest ili Naručitelj vrati jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora, već prema tome koji je datum kasniji.

- Naručitelj neće raskinuti Ugovor prema ovom članku kako bi ugovorene radove sam izveo ili organizirao da ih izvede drugi Izvršitelj.

- Ako je ugovor raskinut, Izvršitelj će odmah prestati raditi, osigurati i napustiti gradilište u što kraćem razumnom roku.

- U slučaju raskida Ugovora, Naručitelj će platiti Izvršitelju samo izvedene radove umanjene za troškove i štetu koju Naručitelj trpi zbog raskida Ugovora. Naručitelj nije dužan platiti cijenu za naručeni materijal koji nije ugrađen i obračunat u radovima.

- Sva isporučena oprema i izvedeni radovi će se smatrati vlasništvom Naručitelja, ako se Ugovor raskine zbog propusta Izvršitelja.

- Izvršitelj ima pravo raskinuti ovaj Ugovor:

- ako Naručitelj opetovano u bitnome ne izvršava svoje obveze iz Ugovora;

- u slučaju djelovanja više sile koje potpuno onemogućuje izvođenje radova za dulje od 3 (tri) mjeseca.

Članak 19.

- Ukoliko bi odredbe ovog Ugovora bile ili postale nevaljane ili u slučaju pravne praznine u odredbama Ugovora, to nema utjecaja na važenje ostalih odredbi ovog Ugovora.

- U tim će slučajevima Ugovorne strane nevažeću odredbu zamijeniti novom koja će u gospodarskom smislu biti najbliža nevaljanoj odredbi.

Članak 20.

- Prilozi ovog Ugovora su:

- Zahtjevi Naručitelja s tehničkom dokumentacijom Naručitelja (glavni i izvedbeni projekt),

- Ponuda Izvršitelja br.____________.,

- Ugovorni Troškovnik sa cijenama,

- Terminski/dinamički plan,

- Sva druga dokumentacija  nastala u svezi s predmetom ugovora.

- Kao sastavni dio Ugovora smatraju se i priloženo jamstvo za uredno ispunjenje ugovora i jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

Članak 21.

- Ugovorne strane će nastojati moguće sporove rješavati sporazumno, a ako to neće biti moguće, ugovorne strane prihvaćaju nadležnost stvarno nadležnog suda.

Članak 22.

- Ovaj Ugovor sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih svaka strana zadržava po 3 (tri) primjerka.

- U znak prihvata ugovorne strane, preko svojih zastupnika, istoga vlastoručno potpisuju.

- Ovaj Ugovor stupa na snagu danom zadnjeg potpisa jedne od ugovornih strana, odnosno ovlaštenih predstavnika.

IZVRŠITELJ 								NARUČITELJ

__________________						Općina Rešetari,

__________________

Načelnik općine:

Zlatko Aga